Эцсийн найруулга

Монгол Улсын 2026 оны төсвийн тухай
 хуулийн 2 дугаар хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2026 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН

ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төгрөг/

| Төслийн код | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Эхлэх | Дуусах | Төсөвт өртөг |  |  | 2026 онд санхүүжих дүн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Анхны | Сүүлийн | 2026 онд |  |
|  | МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГҮҮН ШАДАР САЙД БӨГӨӨД ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙД |  |  |  |  | 193,863.3 | 79,732.5 |
|  | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |  |  |  |  | 21,099.4 | 21,099.4 |
|  | IV. ТЭЗҮ |  |  |  |  | 21,099.4 | 21,099.4 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 21,099.4 | 21,099.4 |
| УТ2606600085 | Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 20,399.4 | 20,399.4 |
| УТ2606600086 | Нийслэлийн түгжрэлийг бууруулах ажлын хүрээнд унадаг дугуй, скүтэрийн гүүрэн тусгай зам барих техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 700.0 | 700.0 |
|  | Шинжлэх ухаан |  |  |  |  | 172,763.9 | 58,633.1 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 154,491.7 | 40,360.9 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 154,491.7 | 40,360.9 |
| УТ2001500725 | Шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн цогцолбор /Улаанбаатар/ | 2020 | 2026 | 94,000.0 | 154,491.7 | 154,491.7 | 40,360.9 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 18,272.2 | 18,272.2 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 18,272.2 | 18,272.2 |
| УТ2606600080 | Шинжлэх ухааны академийн хүрээлэнгүүдийн лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 18,272.2 | 18,272.2 |
|  | МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД |  |  |  |  | 73,654.4 | 46,082.5 |
|  | Онцгой байдлын ерөнхий газар |  |  |  |  | 68,080.7 | 40,508.8 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 39,071.1 | 11,499.2 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 39,071.1 | 11,499.2 |
| УТ2600910006 | Гал түймэр унтраах, аврах ангийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 8,075.4 | 2,059.2 |
| УТ2600910077 | Гал түймэр унтраах, аврах ангийн барилга /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,483.6 | 2,480.0 |
| УТ2600900049 | Гал түймэр унтраах, аврах ангийн барилга /Хөвсгөл, Тариалан сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 8,544.7 | 2,178.9 |
| УТ2600910005 | Гал түймэр унтраах, аврах ангийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 8,075.4 | 2,059.2 |
| УТ2600910155 | Гал түймэр унтраах, аврах ангийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,483.6 | 2,017.6 |
| УТ2600910156 | Онцгой байдлын барилга байгууламж худалдан авах /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 1,408.4 | 704.2 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 29,009.6 | 29,009.6 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 29,009.6 | 29,009.6 |
| УТ2600910148 | Онцгой байдлын ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 29,009.6 | 29,009.6 |
|  | Стандарт, хэмжил зүйн газар |  |  |  |  | 5,573.7 | 5,573.7 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 5,162.9 | 5,162.9 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 5,162.9 | 5,162.9 |
| УТ2600910071 | Стандарт, хэмжил зүйн салбарын улсын эталон болон хүнсний лабораториудын багаж, тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 5,162.9 | 5,162.9 |
|  | V. Цахим систем |  |  |  |  | 410.8 | 410.8 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 410.8 | 410.8 |
| УТ2600900013 | Хүнсний аюулгүй байдлын лавлагаа лабораторийн мэдээллийн удирдлагын тогтолцооны программ хангамжийн нэгдсэн систем /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 410.8 | 410.8 |
|  | МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА |  |  |  |  | 83,393.6 | 30,551.1 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 50,187.0 | 16,734.8 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 48,696.9 | 15,244.7 |
| УТ2401000288 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн байр /Хөвсгөл, Галт сум/ | 2024 | 2026 | 3,039.0 | 3,039.0 | 3,038.0 | 2,025.0 |
| УТ2401000256 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Архангай, Өндөр-Улаан сум/ | 2024 | 2026 | 2,453.9 | 2,453.9 | 2,453.9 | 1,227.0 |
| УТ2401000286 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Завхан, Баянтэс сум/ | 2024 | 2026 | 2,270.2 | 2,170.8 | 2,170.8 | 792.5 |
| УТ2401000285 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Завхан, Сантмаргаз сум/ | 2024 | 2026 | 2,199.3 | 2,187.3 | 2,187.3 | 849.7 |
| УТ2401000284 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Завхан, Тэлмэн сум/ | 2024 | 2026 | 3,027.3 | 2,975.8 | 2,975.8 | 1,263.6 |
| УТ2401000275 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хэнтий, Мөрөн сум/ | 2024 | 2026 | 3,526.1 | 3,430.1 | 3,430.1 | 1,234.1 |
| УТ2401000027 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хөвсгөл, Жаргалант сум/ | 2024 | 2026 | 2,453.9 | 2,300.5 | 2,286.2 | 376.1 |
| УТ2401000061 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/ | 2024 | 2026 | 2,440.1 | 2,440.1 | 2,395.0 | 808.8 |
| УТ2001000070 | Удирдлагын академийн кампус, өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2021 | 2027 | 18,827.2 | 20,723.1 | 20,723.1 | 4,667.9 |
| УТ2401000264 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Сэлэнгэ, Түшиг сум/ | 2024 | 2027 | 2,453.9 | 2,453.9 | 7,036.7 | 2,000.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 1,490.1 | 1,490.1 |
| УТ2601000266 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилгын нэмэлт санхүүжилт /Хэнтий, Баян-Овоо сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 434.0 | 434.0 |
| УТ2601000267 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилгын нэмэлт санхүүжилт /Хэнтий, Баян-Адарга сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 404.3 | 404.3 |
| УТ2601000268 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилгын нэмэлт санхүүжилт /Хэнтий, Бэрх тосгон/ | 2026 | 2026 |  |  | 651.8 | 651.8 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 14,700.0 | 9,500.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 14,700.0 | 9,500.0 |
| УТ2601000251 | Бүсчилсэн хөгжлийн хүрээнд төрийн үйлчилгээг иргэд түргэн шуурхай авах, орон нутгийн төрийн байгууллагуудын үйлчилгээг сайжруулах техник, тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2027 |  |  | 8,700.0 | 3,500.0 |
| УТ2601000265 | Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Төвийн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,500.0 | 1,500.0 |
| УТ2601000269 | Сум, багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Увс, Завхан, Ховд, Говь-Алтай/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,500.0 | 4,500.0 |
|  | V. Цахим систем |  |  |  |  | 18,506.6 | 4,316.3 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 18,506.6 | 4,316.3 |
| УТ2601000257 | Төрийн албаны шинэчлэлийн хүрээнд төрийн бүтээмжийн нэгдсэн мэдээллийн систем /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,506.6 | 1,341.3 |
| УТ2601000260 | Хиймэл оюун ухаанд суурилсан төрийн нээлттэй өгөгдлийн платформ /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2026 | 2028 |  |  | 15,000.0 | 2,975.0 |
|  | ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД |  |  |  |  | 9,933.9 | 9,933.9 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 9,933.9 | 9,933.9 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 9,933.9 | 9,933.9 |
| УТ2601610153 | Гадаад харилцааны салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 9,933.9 | 9,933.9 |
|  | САНГИЙН САЙД |  |  |  |  | 550,031.9 | 99,750.2 |
|  | Гаалийн ерөнхий газар |  |  |  |  | 1,025.9 | 1,025.9 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 1,025.9 | 1,025.9 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 1,025.9 | 1,025.9 |
| УТ2601100141 | Гаалийн байгууллагын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 525.9 | 525.9 |
| УТ2601100142 | Гаалийн мэдээлэл технологи, цахимжуулалтын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 500.0 | 500.0 |
|  | Сангийн яам |  |  |  |  | 549,006.0 | 98,724.3 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 546,556.0 | 96,274.3 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 546,556.0 | 96,274.3 |
| УТ2101101137 | Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжих төслүүдийн Монголын талын хөрөнгө оруулалт /Улсын хэмжээнд/ | 2025 | 2028 |  |  | 546,556.0 | 96,274.3 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 2,450.0 | 2,450.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 2,450.0 | 2,450.0 |
| УТ2601100154 | Төсөв, санхүүгийн цахим системүүдийн сервер, тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,450.0 | 2,450.0 |
|  | ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД |  |  |  |  | 184,354.0 | 83,162.5 |
|  | Гадаадын иргэн, харьяатын газар |  |  |  |  | 2,365.4 | 904.8 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 2,365.4 | 904.8 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 2,365.4 | 904.8 |
| УТ2601200838 | Гадаадын иргэн харьяатын газрын барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,365.4 | 904.8 |
|  | Дотоод хэргийн их сургууль |  |  |  |  | 21,343.2 | 5,442.6 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 21,343.2 | 5,442.6 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 21,343.2 | 5,442.6 |
| УТ2601200992 | Дотоод хэргийн их сургуулийн цогцолборын Хилийн албаны сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2026 | 2028 |  |  | 21,343.2 | 5,442.6 |
|  | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар |  |  |  |  | 5,568.7 | 5,568.7 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 5,568.7 | 5,568.7 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 5,568.7 | 5,568.7 |
| УТ2601200817 | Улсын бүртгэлийн хиймэл оюунд суурилсан мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 5,568.7 | 5,568.7 |
|  | Хил хамгаалах ерөнхий газар |  |  |  |  | 44,415.9 | 17,818.7 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 37,781.4 | 11,184.2 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 8,132.9 | 2,846.5 |
| УТ2401201087 | Хилийн цэргийн 0277 дугаар ангийн барилга байгууламжийн шинэчлэл /Завхан, Тэс сум/ | 2024 | 2026 | 3,435.8 | 3,435.8 | 3,435.8 | 1,202.5 |
| УТ2401200348 | Хилийн цэргийн 0287 дугаар ангийн Штабын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ | 2024 | 2026 | 4,697.1 | 4,697.1 | 4,697.1 | 1,644.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 29,648.5 | 8,337.7 |
| УТ2601200865 | Хилийн цэргийн 0243 дугаар ангийн авто гарааж, авто засварын барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,017.2 | 1,154.1 |
| УТ2601200851 | Хилийн цэргийн 0257 дугаар ангийн спорт заалны барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,078.5 | 1,177.6 |
| УТ2601200902 | Хилийн цэргийн 0286 дугаар ангийн хилийн салбарын барилга байгууламж /Булган, Сэлэнгэ сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 6,351.6 | 1,619.7 |
| УТ2601200813 | Хилийн цэргийн 0303 дугаар ангийн барилга байгууламжийн шинэчлэл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2026 | 2028 |  |  | 10,666.3 | 2,719.9 |
| УТ2601200837 | Хилийн цэргийн ангийн албан хаагчдын орон сууцны барилга /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 6,534.9 | 1,666.4 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 2,550.0 | 2,550.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 2,550.0 | 2,550.0 |
| УТ2601200914 | Хилийн цэргийн ангийн хилийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,550.0 | 2,550.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 4,084.5 | 4,084.5 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 4,084.5 | 4,084.5 |
| УТ2601201281 | Хил хамгаалах салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,084.5 | 4,084.5 |
|  | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам |  |  |  |  | 22,231.9 | 14,128.6 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 1,000.0 | 1,000.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 1,000.0 | 1,000.0 |
| УТ2601201289 | Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх зориулалтын төсөл хөтөлбөр /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,000.0 | 1,000.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 8,109.1 | 8,109.1 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 8,109.1 | 8,109.1 |
| УТ2601201183 | Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,290.6 | 4,290.6 |
| УТ2601201287 | Яаралтай тусламжийн дуудлагын нэгдсэн 112 дугаарлалтын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 3,818.5 | 3,818.5 |
|  | V. Цахим систем |  |  |  |  | 13,122.8 | 5,019.5 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 13,122.8 | 5,019.5 |
| УТ2601201286 | Яаралтай тусламжийн дуудлагын нэгдсэн 112 дугаарлалтын цахим систем /Улаанбаатар/ | 2026 | 2027 |  |  | 13,122.8 | 5,019.5 |
|  | Цагдаагийн ерөнхий газар |  |  |  |  | 50,417.4 | 23,708.7 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 39,337.4 | 12,628.7 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 31,283.0 | 8,562.7 |
| УТ2401201088 | Цагдаагийн газрын барилга /Завхан, Улиастай сум/ | 2024 | 2026 | 5,014.7 | 4,951.3 | 4,951.3 | 1,753.6 |
| УТ2401201089 | Цагдаагийн газрын барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ | 2024 | 2026 | 4,485.0 | 4,450.3 | 4,450.3 | 1,034.7 |
| УТ2401201090 | Цагдаагийн газрын барилга /Төв, Зуунмод сум/ | 2024 | 2026 | 4,681.7 | 4,681.7 | 4,633.3 | 686.1 |
| УТ2401201117 | Цагдаагийн газрын барилга /Ховд, Жаргалант сум/ | 2024 | 2026 | 8,576.9 | 8,445.3 | 8,445.3 | 3,411.3 |
| УТ2401201104 | Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Өвөрхангай, Уянга сум/ | 2024 | 2026 | 1,460.0 | 1,398.2 | 1,398.2 | 511.0 |
| УТ2201211464 | Цагдаагийн газрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2022 | 2026 | 5,400.0 | 6,238.6 | 7,404.6 | 1,166.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 8,054.4 | 4,066.0 |
| УТ2601201241 | Сумын цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,453.1 | 1,453.1 |
| УТ2601200426 | Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,247.7 | 1,247.7 |
| УТ2601200355 | Цагдаагийн газрын барилга /Булган, Булган сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 5,353.6 | 1,365.2 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 11,080.0 | 11,080.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 11,080.0 | 11,080.0 |
| УТ2601200599 | Нэгдсэн үндэстний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцох цагдаагийн багийн тусгай зориулалтын техник, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 10,080.0 | 10,080.0 |
| УТ2601201288 | Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд зориулсан тоног төхөөрөмж /Төвийн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,000.0 | 1,000.0 |
|  | Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар |  |  |  |  | 608.6 | 608.6 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 608.6 | 608.6 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 608.6 | 608.6 |
| УТ2601200768 | Шүүх шинжилгээний байгууллагын Барилга-инженерийн байгууламжийн шинжилгээний лабораторийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 608.6 | 608.6 |
|  | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар |  |  |  |  | 37,402.9 | 14,981.8 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 31,065.4 | 8,644.3 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 6,019.8 | 2,372.6 |
| УТ2401201095 | Сургалт хүмүүжлийн сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2024 | 2026 | 6,037.9 | 6,019.8 | 6,019.8 | 2,372.6 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 25,045.6 | 6,271.7 |
| УТ2601200991 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байрны барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 6,467.8 | 1,649.3 |
| УТ2601200382 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байрны барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,968.3 | 1,517.8 |
| УТ2601200517 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 14,609.5 | 3,104.5 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 6,337.5 | 6,337.5 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 6,337.5 | 6,337.5 |
| УТ2601201282 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхтэй холбоотой тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 6,337.5 | 6,337.5 |
|  | БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД |  |  |  |  | 115,083.8 | 62,377.3 |
|  | Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб |  |  |  |  | 52,572.7 | 17,115.4 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 49,715.8 | 14,258.5 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 49,715.8 | 14,258.5 |
| УТ2601400274 | Зэвсэгт хүчний дүгээр ангийн тусгай сургалт бэлтгэлийн төв /Төвийн бүс/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,471.6 | 1,327.9 |
| УТ2601400285 | Тусгай зориулалтын барилга байгууламж, дэд бүтэц /Баруун бүс/ | 2026 | 2027 |  |  | 19,657.7 | 6,751.0 |
| УТ2601400293 | Тусгай зориулалтын барилга байгууламж, дэд бүтэц /Төвийн бүс/ | 2026 | 2028 |  |  | 26,586.5 | 6,179.6 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 2,856.9 | 2,856.9 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 2,856.9 | 2,856.9 |
| УТ2601400297 | Зэвсэгт хүчний дугаар нэгтгэлийн их засвар, гадна дулааны шугам сүлжээ /Төвийн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,856.9 | 2,856.9 |
|  | Батлан хамгаалах яам |  |  |  |  | 62,511.1 | 45,261.9 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 26,081.3 | 8,832.1 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 5,949.2 | 1,482.1 |
| УТ2401400216 | Зэвсэгт хүчний 341 дүгээр ангийн ажилчдын орон сууцны барилга, 50 айл /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2024 | 2027 | 5,949.2 | 5,949.2 | 5,949.2 | 1,482.1 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 20,132.1 | 7,350.0 |
| УТ2601400232 | Тусгай зориулалтын төвийн барилга /Улаанбаатар/ | 2026 | 2027 |  |  | 20,132.1 | 7,350.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 36,429.8 | 36,429.8 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 36,429.8 | 36,429.8 |
| УТ2601400014 | Батлан хамгаалахын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 20,086.8 | 20,086.8 |
| УТ2601400203 | Энхийг дэмжих ажиллагааны цэргийн багуудын зэвсэглэл, техникийн шинэчлэл /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 16,343.0 | 16,343.0 |
|  | БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН САЙД |  |  |  |  | 303,370.6 | 207,762.9 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 210,289.5 | 116,826.8 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 9,088.4 | 3,122.4 |
| УТ2401300389 | Ганга нуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсцыг сайжруулах төслийн 2 дугаар үе шат /Сүхбаатар/ | 2024 | 2026 | 3,000.0 | 2,736.0 | 1,354.8 | 181.4 |
| УТ2401300900 | Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2024 | 2026 | 2,322.5 | 2,180.9 | 2,180.9 | 911.2 |
| УТ2401300891 | Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ | 2024 | 2026 | 2,512.5 | 2,502.7 | 2,502.7 | 879.4 |
| УТ2401300902 | Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ | 2024 | 2026 | 2,512.5 | 2,410.9 | 2,410.9 | 831.3 |
| УТ2401300897 | Цаг уурын өртөөний барилга /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр, Тариалан, Цагаан-Үүр сум/ | 2024 | 2026 | 640.0 | 640.0 | 639.1 | 319.1 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 201,201.1 | 113,704.4 |
| УТ2601300905 | Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь конвенцийн 17 дугаар бага хурал зохион байгуулахтай холбоотой барилга байгууламж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 150,000.0 | 100,000.0 |
| УТ2601300705 | Хөв цөөрөм /Баянхонгор, Богд сум, Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум, Өмнөговь, Баяндалай сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 5,149.0 | 3,142.3 |
| УТ2601301002 | Загас үржүүлгийн төв /Сэлэнгэ/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,173.8 | 1,173.8 |
| УТ2601301004 | Онги-Цагаан бургастай төсөл, төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Өвөрхангай, Уянга, Зүүнбаян-Улаан сум, Өмнөговь, Мандал-Овоо сум, Улаан нуур/ | 2026 | 2028 |  |  | 44,490.0 | 9,000.0 |
| УТ2601300963 | Цаг уурын харуулын барилга /Баян-Өлгий, Булган, Увс, Баянхонгор, Дундговь, Хөвсгөл, Архангай, Говь-Алтай, Завхан, Ховд/ | 2026 | 2026 |  |  | 388.3 | 388.3 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 561.0 | 561.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 561.0 | 561.0 |
| УТ2601300807 | Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын барилгын хүчитгэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 561.0 | 561.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 92,275.1 | 90,275.1 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 92,275.1 | 90,275.1 |
| УТ2601300929 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,921.1 | 1,921.1 |
| УТ2601300966 | Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь конвенцын 17 дугаар бага хурал зохион байгуулахтай холбоотой тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Улаанбаатар/ | 2026 | 2027 |  |  | 67,119.0 | 65,119.0 |
| УТ2601300863 | Цаг агаарын аюултай үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх Доплерын Радарын станц /Өвөрхангай, Хархорин сум, Ховд, Буянт сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 19,800.0 | 19,800.0 |
| УТ2601301003 | Усны хээрийн хяналт шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмж /Говийн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 500.0 | 500.0 |
| УТ2601300942 | Цаг агаарын аюултай үзэгдэлийг урьдчилан мэдээлэх явуулын радар, Цахилгаан нөөц дизель станц /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,935.0 | 2,935.0 |
|  | IV. ТЭЗҮ |  |  |  |  | 245.0 | 100.0 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 245.0 | 100.0 |
| УТ2401300905 | Чигжийн голын хөв цөөрмийн зураг төсөв /Увс, Өндөрхангай сум/ | 2024 | 2026 | 250.0 | 245.0 | 245.0 | 100.0 |
|  | БОЛОВСРОЛЫН САЙД |  |  |  |  | 1,599,823.0 | 506,767.0 |
|  | Боловсрол |  |  |  |  | 1,565,516.6 | 498,144.0 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 1,489,595.7 | 422,670.9 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 1,197,457.3 | 335,489.0 |
| УТ2401502608 | "Ногоон нуур-1008 айлын орон сууц" төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 9 дүгээр хороо/ | 2024 | 2027 | 19,500.0 | 19,500.0 | 17,835.3 | 3,729.4 |
| УТ2401502609 | "Ногоон нуур-1008 айлын орон сууц" төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 9 дүгээр хороо/ | 2024 | 2026 | 6,476.8 | 6,136.7 | 6,136.7 | 2,913.4 |
| УТ2401502616 | Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар Анагаах ухааны сургуулийн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2024 | 2027 | 11,482.3 | 11,312.4 | 16,268.2 | 4,403.7 |
| УТ2401502400 | Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн салбар сургуулийн цогцолборын барилга /Дорноговь, Сайншанд сум/ | 2024 | 2027 | 25,101.6 | 25,101.6 | 28,973.7 | 5,245.6 |
| УТ2401502606 | Бага сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 9 дүгээр хороо, 4 дүгээр сургууль/ | 2024 | 2026 | 4,027.5 | 3,880.1 | 3,880.1 | 1,263.8 |
| УТ2401502403 | Бага сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, 12 дугаар сургууль/ | 2024 | 2026 | 6,915.2 | 6,714.8 | 6,714.8 | 2,828.2 |
| УТ2401501739 | Багшийн хөгжлийн ордны барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2024 | 2026 | 7,227.3 | 6,738.6 | 6,738.6 | 3,264.6 |
| УТ2401502611 | Дотуур байрны барилга /Завхан, Их-Уул сум/ | 2024 | 2026 | 4,040.4 | 4,020.1 | 4,020.1 | 1,720.2 |
| УТ2401502428 | Дотуур байрны барилга /Төв, Баянчандмань сум/ | 2024 | 2026 | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,591.9 | 1,316.9 |
| УТ2401501686 | Дотуур байрны барилга, 100 ор /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ | 2024 | 2027 | 3,085.7 | 2,810.4 | 3,629.2 | 449.9 |
| УТ2401502390 | Дотуур байрны барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/ | 2024 | 2026 | 2,916.4 | 2,744.5 | 2,744.5 | 1,020.7 |
| УТ2401502550 | Дотуур байрны барилга, 100 ор /Ховд, Зэрэг сум/ | 2024 | 2026 | 3,085.7 | 3,085.7 | 3,060.8 | 1,109.4 |
| УТ2401502446 | Дотуур байрны барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Уянга сум, 2 дугаар сургууль/ | 2024 | 2026 | 2,924.8 | 2,924.2 | 3,413.4 | 1,512.9 |
| УТ2401500595 | Дотуур байрны барилга, 150 ор /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/ | 2024 | 2026 | 3,343.3 | 3,169.8 | 3,169.8 | 1,041.4 |
| УТ2401502556 | Дотуур байрны барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/ | 2024 | 2027 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,074.5 | 1,147.5 |
| УТ2401502431 | Дотуур байрны барилга, 160 суудал /Увс, Өмнөговь сум, 5 дугаар баг/ | 2024 | 2026 | 5,480.3 | 5,363.8 | 5,363.8 | 1,918.1 |
| УТ2401502557 | Дотуур байрны барилга, 240 ор /Хөвсгөл, Галт сум/ | 2024 | 2027 | 9,237.6 | 9,106.2 | 10,325.1 | 3,842.7 |
| УТ2401502432 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн олон улсын стандарт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, дотуур байр, иж бүрэн хөл бөмбөгийн талбай /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр сургууль/ | 2024 | 2027 | 10,000.0 | 10,000.0 | 12,339.7 | 1,900.2 |
| УТ2401502471 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Сант сум/ | 2024 | 2026 | 2,850.7 | 2,770.8 | 2,931.5 | 1,162.4 |
| УТ2401502598 | Кембриджийн сургалттай олон улсын сургуулийн дотуур байр, 300 ор /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2024 | 2026 | 9,363.8 | 9,218.3 | 9,218.3 | 3,181.9 |
| УТ2401502455 | Монгол Улсын Консерваторын цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2024 | 2026 | 27,016.0 | 26,993.3 | 26,993.3 | 9,955.6 |
| УТ2401502369 | Номын сан, урлаг заал бүхий сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал /Өвөрхангай, Баянгол сум/ | 2024 | 2027 | 3,000.0 | 2,989.0 | 5,223.2 | 2,167.1 |
| УТ2401502599 | Оюутны дотуур байрны барилга /Ховд/ | 2024 | 2027 | 12,606.8 | 12,606.8 | 12,941.8 | 8,336.4 |
| УТ2401502472 | Спорт заалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Гучин-Ус сум/ | 2024 | 2026 | 2,850.0 | 2,840.5 | 3,181.8 | 1,338.8 |
| УТ2401502477 | Спорт заалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Уянга сум, 2 дугаар сургууль/ | 2024 | 2026 | 2,850.7 | 2,810.4 | 3,011.2 | 1,198.5 |
| УТ2401502395 | Сургуулийн барилга, 1500 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2024 | 2027 | 24,976.0 | 24,976.0 | 24,859.5 | 4,800.5 |
| УТ2401502479 | Сургуулийн барилга, 1500 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 38 дугаар хороо, Баганат хороолол/ | 2024 | 2026 | 24,976.0 | 23,940.4 | 23,350.8 | 7,152.0 |
| УТ2401502614 | Сургуулийн барилга, 240 суудал /Завхан, Цагаанхайрхан сум/ | 2024 | 2026 | 4,849.8 | 4,809.7 | 4,809.7 | 2,124.9 |
| УТ2401502370 | Сургуулийн барилга, 240 суудал /Ховд, Манхан сум/ | 2024 | 2026 | 4,514.5 | 4,494.6 | 4,494.6 | 891.3 |
| УТ2401502383 | Сургуулийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Жаргалант сум/ | 2024 | 2026 | 8,282.9 | 8,108.2 | 8,108.2 | 4,623.3 |
| УТ2401501090 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Булган, Баян-Агт сум/ | 2024 | 2026 | 6,947.0 | 6,754.1 | 6,754.1 | 4,122.7 |
| УТ2401502386 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Булган, Сайхан сум/ | 2024 | 2026 | 5,078.8 | 5,078.8 | 5,059.3 | 2,215.1 |
| УТ2401502401 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дорноговь, Даланжаргалан сум/ | 2024 | 2027 | 7,896.3 | 7,896.3 | 7,332.7 | 2,691.4 |
| УТ2401502588 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Сүхбаатар, Түвшинширээ сум/ | 2024 | 2027 | 9,625.6 | 9,618.4 | 9,618.4 | 2,882.4 |
| УТ2401502585 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Борнуур сум/ | 2024 | 2026 | 5,961.9 | 5,483.9 | 5,483.9 | 2,481.0 |
| УТ2401501049 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Увс, Бөхмөрөн сум/ | 2024 | 2027 | 9,507.7 | 9,507.7 | 9,380.0 | 2,424.5 |
| УТ2401502433 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Увс, Давст сум/ | 2024 | 2027 | 9,507.7 | 8,105.8 | 8,105.8 | 1,797.2 |
| УТ2401502558 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/ | 2024 | 2026 | 9,507.7 | 8,725.0 | 8,725.0 | 3,328.1 |
| УТ2401502416 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ | 2024 | 2026 | 7,571.6 | 7,368.5 | 7,368.5 | 2,850.0 |
| УТ2401502610 | Сургуулийн барилга, 320 суудал, спорт заал /Завхан, Завханмандал сум/ | 2024 | 2026 | 7,729.6 | 7,721.3 | 7,721.3 | 3,364.8 |
| УТ2401502560 | Сургуулийн барилга, 320 суудал, спорт заал /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон/ | 2024 | 2026 | 9,507.7 | 8,197.4 | 8,197.4 | 3,392.7 |
| УТ2401502396 | Сургуулийн барилга, 480 суудал /Дархан-Уул, Орхон сум/ | 2024 | 2026 | 11,241.0 | 10,695.1 | 10,695.1 | 4,937.5 |
| УТ2401502156 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Соого сейкео сургууль/ | 2024 | 2026 | 13,329.0 | 13,308.0 | 13,308.0 | 5,181.3 |
| УТ2401502391 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Хантайшир-Эрдэм цогцолбор/ | 2024 | 2027 | 11,748.7 | 11,748.7 | 17,731.9 | 3,641.7 |
| УТ2401502423 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сэлэнгэ, Мандал сум, 2 дугаар сургууль/ | 2024 | 2027 | 11,366.1 | 11,366.1 | 11,336.1 | 3,139.9 |
| УТ2401502420 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, 3 дугаар сургууль/ | 2024 | 2027 | 14,915.0 | 14,797.0 | 17,903.5 | 2,074.7 |
| УТ2401501789 | Сургуулийн барилга, 640 суудал, дотуур байрны барилга, 100 ор /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/ | 2024 | 2027 | 19,015.1 | 19,015.1 | 19,932.3 | 2,975.0 |
| УТ2401502413 | Сургуулийн барилга, 960 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, 7 дугаар хороолол/ | 2024 | 2027 | 15,795.2 | 14,920.3 | 14,920.3 | 5,019.9 |
| УТ2401502414 | Сургуулийн барилга, 960 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Оюут баг, 2А хороолол/ | 2024 | 2028 | 15,795.2 | 15,795.2 | 17,048.3 | 2,772.8 |
| УТ2401502503 | Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Өвөрхангай, Баян-Өндөр сум, 5 дугаар баг/ | 2024 | 2026 | 8,500.0 | 8,470.1 | 8,470.1 | 2,975.0 |
| УТ2401502590 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 120 суудал /Булган, Баяннуур сум/ | 2024 | 2026 | 1,700.0 | 1,676.9 | 2,114.4 | 601.4 |
| УТ2401502371 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 160 суудал /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 3 дугаар сургууль/ | 2024 | 2026 | 3,607.1 | 3,484.0 | 4,402.5 | 1,625.6 |
| УТ2401502404 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 160 суудал /Дорнод, Сэргэлэн сум/ | 2024 | 2026 | 3,995.2 | 3,973.2 | 3,973.2 | 1,556.1 |
| УТ2401501301 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 160 суудал /Хэнтий, Галшар сум/ | 2024 | 2027 | 3,808.7 | 3,808.7 | 3,755.2 | 971.3 |
| УТ2401501061 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Эрдэм сургууль/ | 2024 | 2026 | 8,272.9 | 8,272.9 | 8,091.1 | 2,713.7 |
| УТ2401500243 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 5 дугаар сургууль/ | 2024 | 2026 | 12,878.5 | 12,867.1 | 12,867.1 | 4,507.5 |
| УТ2401502405 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, Шинэ Хөгжил сургууль/ | 2024 | 2027 | 9,507.7 | 9,507.7 | 12,030.5 | 2,975.0 |
| УТ2401502429 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Төв, Зуунмод сум, 5 дугаар сургууль/ | 2024 | 2026 | 9,507.7 | 7,162.6 | 7,162.6 | 3,327.7 |
| УТ2401502561 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Хөвсгөл, Мөрөн сум, Гурван-Эрдэнэ сургууль/ | 2024 | 2026 | 7,436.4 | 7,314.1 | 7,314.1 | 2,652.6 |
| УТ2401502417 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 2 дугаар сургууль/ | 2024 | 2026 | 7,586.3 | 7,500.3 | 7,323.5 | 2,753.3 |
| УТ2401502392 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал, /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 1 дүгээр сургууль/ | 2024 | 2026 | 7,811.3 | 7,225.2 | 7,225.2 | 2,733.9 |
| УТ2401502408 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Завхан, Улиастай сум/ | 2024 | 2027 | 11,748.7 | 11,748.7 | 15,338.7 | 6,455.1 |
| УТ2401502430 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Төв, Зуунмод сум, Хүмүүн цогцолбор сургуулийн А байр/ | 2024 | 2026 | 13,274.7 | 13,040.2 | 13,040.2 | 4,146.2 |
| УТ2401502601 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, 15 дугаар сургууль/ | 2024 | 2026 | 10,301.0 | 10,170.5 | 10,170.5 | 1,100.5 |
| УТ2401502562 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Хөвсгөл, Мөрөн сум, Эрдмийн далай цогцолбор сургууль/ | 2024 | 2027 | 11,633.2 | 11,631.2 | 14,058.5 | 5,285.4 |
| УТ2401502397 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 960 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум, 10 дугаар баг, Оюуны ирээдүй цогцолбор сургууль/ | 2024 | 2027 | 19,635.0 | 19,635.0 | 16,511.4 | 5,424.2 |
| УТ2401502415 | Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Ирээдүйн одод сургууль/ | 2024 | 2026 | 2,916.3 | 2,916.3 | 2,872.6 | 1,414.5 |
| УТ2401502605 | Сургуулийн спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Сайхан сум, Номгон тосгон/ | 2024 | 2027 | 1,482.1 | 1,482.1 | 2,072.8 | 752.9 |
| УТ2411800153 | Сургуулийн спорт заалны барилга /Хэнтий, Баян-Овоо сум/ | 2024 | 2026 | 3,157.0 | 3,128.6 | 3,128.6 | 1,104.9 |
| УТ2401502618 | Сургуулийн спорт заалны барилга /Хөвсгөл, Төмөрбулаг сум/ | 2024 | 2026 | 2,000.0 | 1,998.9 | 2,247.5 | 258.7 |
| УТ2401502568 | Сургуулийн урлаг заал, гал тогооны барилгын өргөтгөл /Хэнтий, Хэрлэн сум, Хан Хэнтий цогцолбор сургууль/ | 2024 | 2026 | 2,200.0 | 2,037.5 | 2,037.5 | 770.0 |
| УТ2401502387 | Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн яслийн барилга, 60 ор /Булган, Булган сум/ | 2024 | 2026 | 2,904.7 | 2,903.5 | 2,903.5 | 250.4 |
| УТ2401502613 | Цэцэрлэгийн барилга /Завхан, Тэс сум/ | 2024 | 2026 | 2,615.6 | 2,570.0 | 2,570.0 | 1,057.8 |
| УТ2401502372 | Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 5 дугаар цэцэрлэг/ | 2024 | 2026 | 8,830.0 | 8,227.4 | 8,227.4 | 4,195.3 |
| УТ2401502398 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 2 дугаар баг/ | 2024 | 2026 | 3,473.9 | 3,473.9 | 3,301.9 | 423.1 |
| УТ2401500399 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, Малчин баг/ | 2024 | 2026 | 3,831.5 | 3,831.5 | 3,831.5 | 2,394.0 |
| УТ2401501517 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Отгон сум/ | 2024 | 2026 | 2,387.0 | 2,387.0 | 4,770.2 | 3,226.8 |
| УТ2401502612 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Түдэвтэй сум/ | 2024 | 2026 | 2,615.5 | 2,610.0 | 2,610.0 | 1,057.7 |
| УТ2401502410 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/ | 2024 | 2027 | 2,615.5 | 2,589.5 | 3,586.2 | 1,413.9 |
| УТ2401502566 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон/ | 2024 | 2026 | 3,119.4 | 3,119.4 | 3,090.4 | 1,998.6 |
| УТ2401502580 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Хашаат сум/ | 2024 | 2026 | 4,246.9 | 4,246.9 | 3,944.0 | 1,680.0 |
| УТ2401502375 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 14 дүгээр цэцэрлэг/ | 2024 | 2026 | 4,246.9 | 3,762.7 | 3,762.7 | 1,520.5 |
| УТ2401502376 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 3 дугаар цэцэрлэг/ | 2024 | 2026 | 3,473.9 | 3,162.4 | 3,162.4 | 1,215.9 |
| УТ2401502377 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 8 дугаар цэцэрлэг/ | 2024 | 2026 | 4,371.4 | 4,098.6 | 4,098.6 | 2,580.2 |
| УТ2401502581 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 9 дүгээр цэцэрлэг/ | 2024 | 2026 | 4,246.9 | 3,953.1 | 3,953.1 | 1,486.4 |
| УТ2401502373 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Өгийнуур сум/ | 2024 | 2026 | 3,473.8 | 3,473.8 | 3,312.7 | 1,581.4 |
| УТ2401502374 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Өлзийт сум/ | 2024 | 2026 | 3,473.8 | 3,473.8 | 3,199.7 | 1,370.2 |
| УТ2401502399 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 14 дүгээр баг/ | 2024 | 2026 | 5,557.5 | 5,438.8 | 5,438.8 | 2,778.8 |
| УТ2401502411 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Завхан, Улиастай сум/ | 2024 | 2027 | 3,473.8 | 3,473.8 | 4,800.8 | 1,714.9 |
| УТ2401502366 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Оюут баг, 2а хороолол/ | 2024 | 2026 | 3,473.8 | 3,214.6 | 3,214.6 | 1,800.0 |
| УТ2401502594 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сүхбаатар, Баяндэлгэр сум/ | 2024 | 2027 | 3,473.8 | 3,473.8 | 4,425.6 | 1,907.4 |
| УТ2401502589 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сүхбаатар, Уулбаян сум/ | 2024 | 2026 | 3,473.8 | 3,471.8 | 3,471.8 | 1,486.9 |
| УТ2401501357 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Төв, Баянцогт сум/ | 2024 | 2026 | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,573.9 | 1,573.9 |
| УТ2401502435 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Увс, Тэс сум/ | 2024 | 2026 | 3,473.8 | 3,473.8 | 4,188.8 | 1,930.8 |
| УТ2401502553 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Жаргалант сум, 12 дугаар баг, 4 дүгээр цэцэрлэг/ | 2024 | 2026 | 3,473.9 | 3,280.1 | 3,701.7 | 1,637.4 |
| УТ2401502554 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Жаргалант сум, 5 дугаар баг, 6 дугаар цэцэрлэг/ | 2024 | 2026 | 3,473.9 | 3,349.6 | 3,384.2 | 1,250.5 |
| УТ2401502564 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 2 дугаар цэцэрлэг/ | 2024 | 2026 | 4,411.0 | 3,933.1 | 3,933.1 | 2,344.7 |
| УТ2401502563 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 8 дугаар цэцэрлэг/ | 2024 | 2026 | 3,119.4 | 3,119.4 | 3,012.7 | 682.1 |
| УТ2401502565 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Цагааннуур сум/ | 2024 | 2026 | 4,411.3 | 4,399.7 | 4,399.7 | 2,267.3 |
| УТ2411800155 | Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Батноров сум/ | 2024 | 2026 | 3,919.0 | 3,897.6 | 3,897.6 | 1,371.6 |
| УТ2401500716 | Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Ховд, Жаргалант сум, 7 дугаар баг, 2 дугаар цэцэрлэг/ | 2024 | 2026 | 5,200.0 | 5,200.0 | 5,137.0 | 1,757.0 |
| УТ2401502384 | Цэцэрлэгийн барилга, 280 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2024 | 2026 | 5,354.6 | 5,354.6 | 5,299.4 | 1,818.8 |
| УТ2401502492 | Цэцэрлэгийн барилга, 300 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2024 | 2026 | 3,469.6 | 5,969.6 | 5,580.6 | 3,580.6 |
| УТ2401502378 | Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Архангай, Цэцэрлэг сум/ | 2024 | 2026 | 1,602.1 | 1,602.1 | 1,551.4 | 750.3 |
| УТ2401502527 | Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Богд сум/ | 2024 | 2026 | 600.0 | 600.0 | 914.6 | 314.6 |
| УТ2401502393 | Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 120 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 6 дугаар цэцэрлэг/ | 2024 | 2026 | 3,001.4 | 2,999.4 | 3,770.5 | 771.1 |
| УТ2401502528 | Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Өвөрхангай, Бүрд сум, 5 дугаар баг/ | 2024 | 2026 | 600.0 | 600.0 | 854.1 | 254.1 |
| УТ2401502569 | Яслийн барилга буулгаж, шинээр барих, 120 ор /Хэнтий, Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг/ | 2024 | 2026 | 3,240.2 | 3,135.1 | 3,135.1 | 1,134.0 |
| УТ2101500070 | Бага сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, 6 дугаар баг/ | 2022 | 2026 | 2,300.0 | 2,402.8 | 3,208.4 | 897.2 |
| УТ2101501199 | Багшийн хөгжлийн төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ | 2022 | 2026 | 3,000.0 | 7,226.7 | 7,226.7 | 1,213.5 |
| УТ2101500208 | Дотуур байрны барилга буулгаж, шинээр барих, 160 ор /Говь-Алтай, Баян-Уул сум, 1 дүгээр баг/ | 2022 | 2026 | 3,515.0 | 5,694.4 | 5,694.4 | 1,127.9 |
| УТ211300214 | Дотуур байрны барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Халиун сум, 2 дугаар баг/ | 2022 | 2027 | 2,880.1 | 2,835.1 | 3,192.9 | 304.1 |
| УТ211300403 | Дотуур байрны барилга, 100 ор /Завхан, Цэцэн-Уул сум/ | 2022 | 2026 | 2,880.1 | 2,681.0 | 3,024.0 | 342.9 |
| УТ2101501271 | Дотуур байрны барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум, 6 дугаар баг/ | 2022 | 2026 | 2,911.8 | 2,889.8 | 3,205.7 | 316.6 |
| УТ2301514895 | Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байрыг буулгаж барих ажлын үлдэгдэл санхүүжилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2022 | 2027 | 28,400.0 | 26,006.4 | 46,880.3 | 7,194.9 |
| УТ2101501208 | Сургуулийн барилга, 160 суудал /Ховд, Мөнххайрхан сум/ | 2022 | 2026 | 4,900.0 | 5,977.1 | 5,977.1 | 1,552.4 |
| УТ2101500073 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ | 2022 | 2026 | 7,411.7 | 12,367.0 | 12,367.0 | 3,269.7 |
| УТ2101500397 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Улиастай сум, 5 дугаар баг/ | 2022 | 2026 | 8,157.0 | 11,529.4 | 11,529.4 | 1,127.2 |
| УТ2101500798 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 5 дугаар хороо/ | 2022 | 2027 | 9,723.5 | 9,717.6 | 12,708.7 | 2,449.0 |
| УТ2101501256 | Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Хөвсгөл, Галт сум, 5 дугаар баг/ | 2022 | 2027 | 10,123.0 | 14,447.9 | 15,865.8 | 2,262.7 |
| УТ2101501257 | Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Хөвсгөл, Жаргалант сум, 5 дугаар баг/ | 2022 | 2026 | 10,123.0 | 15,105.5 | 15,532.2 | 426.7 |
| УТ2101500681 | Сургуулийн барилга, 960 суудал /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр сургууль/ | 2022 | 2026 | 11,000.0 | 15,469.4 | 15,469.4 | 185.5 |
| УТ2101500409 | Сургуулийн спорт заалны барилга /Завхан, Отгон сум/ | 2022 | 2026 | 1,693.0 | 2,207.3 | 2,207.3 | 125.4 |
| УТ2101500413 | Сургуулийн спорт заалны барилга /Завхан, Цагаанхайрхан сум/ | 2022 | 2026 | 1,232.1 | 2,119.0 | 2,119.0 | 351.5 |
| УТ2101500666 | Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 300 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ | 2022 | 2026 | 4,800.0 | 4,800.0 | 4,800.0 | 2,000.0 |
| УТ2101500348 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 11 дүгээр баг/ | 2022 | 2026 | 3,040.0 | 3,246.5 | 4,368.0 | 1,121.5 |
| УТ2101500919 | Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/ | 2022 | 2026 | 3,200.0 | 3,199.7 | 7,055.0 | 3,855.4 |
| УТ2301514888 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 6 дугаар хороо/ | 2021 | 2026 | 3,300.0 | 4,887.1 | 4,887.1 | 308.7 |
| УТ2001500594 | Боловсролын үнэлгээ, мэдээллийн нэгдсэн төвийн барилга /Улаанбаатар/ | 2021 | 2027 | 15,000.0 | 14,998.9 | 31,297.2 | 2,173.1 |
| УТ2001500630 | Дотуур байрны барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/ | 2021 | 2026 | 1,700.0 | 3,908.5 | 4,393.7 | 1,395.2 |
| УТ2001500617 | Дотуур байрны барилга, 200 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 14 дүгээр баг/ | 2021 | 2026 | 2,400.0 | 4,352.0 | 5,082.5 | 730.5 |
| УТ2001500596 | Дотуур байрны барилга, 40 ор, гал тогооны хамт /Хэнтий, Баянхутаг сум/ | 2021 | 2026 | 900.0 | 1,430.5 | 1,430.6 | 311.5 |
| УТ2001500591 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Тонхил сум/ | 2021 | 2026 | 2,800.0 | 5,599.3 | 7,879.8 | 2,280.5 |
| УТ2001500632 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Цээл сум/ | 2021 | 2026 | 3,938.5 | 4,989.5 | 5,172.6 | 183.1 |
| УТ2101500642 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Заамар сум, Хайлааст баг/ | 2021 | 2026 | 2,865.1 | 6,200.0 | 6,194.7 | 576.4 |
| УТ2001500606 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 12 дугаар баг/ | 2021 | 2026 | 1,500.0 | 2,102.1 | 2,102.2 | 95.0 |
| УТ2001500603 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Цэнхэр сум/ | 2021 | 2026 | 1,500.0 | 2,564.2 | 2,564.2 | 354.4 |
| УТ2001500628 | Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо, 211 дүгээр цэцэрлэг/ | 2021 | 2026 | 2,500.0 | 5,176.2 | 7,053.3 | 1,877.1 |
| УТ2001500377 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 7 дугаар хороо/ | 2020 | 2026 | 3,500.0 | 6,659.2 | 6,659.2 | 365.0 |
| УТ2001500476 | Дотуур байрны барилга, 150 ор /Баянхонгор, Богд сум/ | 2020 | 2026 | 2,100.0 | 2,792.6 | 6,105.3 | 3,312.7 |
| УТ201400500 | Дотуур байрны барилга, 75 ор /Завхан, Асгат сум/ | 2020 | 2026 | 1,000.0 | 1,262.2 | 2,099.9 | 837.7 |
| УТ211300146 | Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Шаргалжуут, 8 дугаар баг/ | 2020 | 2026 | 1,200.0 | 2,514.0 | 4,095.9 | 2,096.1 |
| УТ2001500526 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говьсүмбэр, Шивээговь сум, 3 дугаар сургууль/ | 2020 | 2026 | 3,300.0 | 3,987.9 | 6,677.1 | 2,689.1 |
| УТ201400578 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Төв, Заамар сум/ | 2020 | 2026 | 1,500.0 | 1,961.7 | 2,296.8 | 335.1 |
| УТ2001500386 | Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 9 дүгээр хороо, 76 дугаар сургууль/ | 2020 | 2026 | 2,000.0 | 3,110.8 | 3,110.8 | 500.1 |
| УТ2001500407 | Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 149 дүгээр цэцэрлэг, 1 дүгээр корпус/ | 2020 | 2026 | 1,687.5 | 2,382.3 | 2,381.3 | 78.7 |
| УТ2101500779 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 34 дүгээр хороо/ | 2020 | 2026 | 1,800.0 | 4,851.9 | 4,851.9 | 346.9 |
| УТ2301514889 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/ | 2020 | 2026 | 1,700.0 | 2,666.9 | 3,082.5 | 415.5 |
| УТ211300030 | Дотуур байрны барилга, 120 ор /Архангай, Өгийнуур сум/ | 2019 | 2026 | 1,500.0 | 1,669.1 | 1,618.4 | 163.4 |
| УТ2001550783 | Дотуур байрын барилга, 150 ор /Булган, Рашаант сум/ | 2019 | 2026 | 2,298.9 | 2,298.9 | 2,157.9 | 36.2 |
| УТ201400550 | Сургуулийн барилга, 920 суудал /Төв, Батсүмбэр сум/ | 2019 | 2026 | 4,907.8 | 9,920.1 | 9,920.2 | 100.1 |
| УТ2001500554 | Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/ | 2019 | 2026 | 6,500.0 | 8,668.3 | 8,668.3 | 822.9 |
| УТ2001500556 | Сургуулийн барилга, 960 суудал /Хөвсгөл, Тариалан сум/ | 2019 | 2026 | 4,000.0 | 11,182.6 | 11,182.6 | 278.6 |
| УТ201400551 | Сургуулийн барилга, 960 суудал /Өмнөговь, Цогтцэций сум/ | 2019 | 2027 | 6,713.6 | 6,713.6 | 9,815.7 | 2,685.2 |
| УТ2101500204 | Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Алтай сум/ | 2019 | 2026 | 900.0 | 1,548.9 | 2,760.9 | 2,340.4 |
| УТ2301514885 | Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Цээл сум/ | 2019 | 2026 | 900.0 | 1,498.6 | 1,498.6 | 45.0 |
| УТ2101500266 | Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ | 2019 | 2026 | 1,619.2 | 1,618.6 | 2,471.3 | 973.9 |
| УТ2101500458 | Спорт заалны барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг баг/ | 2018 | 2026 | 800.0 | 800.0 | 1,499.7 | 979.0 |
| УТ2101500838 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 71 дүгээр сургууль/ | 2018 | 2026 | 1,500.0 | 4,050.6 | 4,050.6 | 100.0 |
| УТ2001552001 | Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/ | 2018 | 2026 | 1,849.1 | 1,849.1 | 2,684.4 | 934.5 |
| УТ2001550682 | Сургуулийн барилгын комплекс, 320 суудал /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/ | 2012 | 2026 | 3,238.0 | 4,717.0 | 5,437.4 | 720.4 |
| УТ2401502402 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорноговь, Сайншанд сум/ | 2024 | 2026 | 3,321.2 | 3,158.8 | 3,169.0 | 10.2 |
| УТ2101500237 | Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 320 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Харзат баг, 6 дугаар цэцэрлэг/ | 2022 | 2027 | 4,319.4 | 4,948.0 | 5,293.3 | 345.2 |
| УТ2401502418 | Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 13 дугаар баг/ | 2024 | 2027 | 4,261.6 | 4,261.6 | 4,795.8 | 267.1 |
| УТ2101501285 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Төмөрбулаг сум/ | 2019 | 2027 | 1,230.0 | 1,230.0 | 2,166.3 | 468.2 |
| УТ2401502529 | Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум, 3 дугаар баг/ | 2024 | 2027 | 600.0 | 600.0 | 1,805.3 | 602.7 |
| УТ2101501258 | Сургуулийн барилга, 960 суудал, спорт заал /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 8 дугаар баг, Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль/ | 2022 | 2027 | 9,898.5 | 13,055.0 | 14,716.9 | 831.0 |
| УТ2301514892 | Сургуулийн барилга, 250 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Говил баг/ | 2020 | 2027 | 2,000.0 | 3,944.2 | 5,757.1 | 1,857.8 |
| УТ2001550575 | Сургуулийн барилга, 250 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/ | 2018 | 2027 | 1,000.0 | 3,953.6 | 6,075.0 | 2,389.5 |
| УТ2001500532 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/ | 2019 | 2027 | 3,500.0 | 4,592.9 | 7,818.6 | 1,612.9 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 292,138.4 | 87,181.9 |
| УТ2601501314 | Дотуур байрын барилга, 150 ор /Төв, Зуунмод сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,601.0 | 1,759.9 |
| УТ2601501638 | Дотуур байрын барилга, 75 ор /Сүхбаатар, Халзан сум, 1 дүгээр баг/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,695.5 | 1,031.1 |
| УТ2601501687 | Дотуур байрын барилга, 80 ор /Дорнод, Булган сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,040.7 | 1,545.6 |
| УТ2601501631 | Спорт заалын барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг/ | 2026 | 2027 |  |  | 1,845.8 | 706.1 |
| УТ2601501785 | Сургуулийн барилга худалдаж авах, түрээсийн гэрээний үлдэгдэл санхүүжилт, 960 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2026 | 2028 |  |  | 26,929.6 | 6,867.1 |
| УТ2601500124 | Сургуулийн спорт заалын барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 1 дүгээр сургууль/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,784.0 | 1,064.9 |
| УТ2601501617 | Сургуулийн спорт заалын барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, 1 дүгээр сургууль/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,362.1 | 1,286.1 |
| УТ2601501403 | Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Ховд, Жаргалант сум, 2 дугаар баг, 7 дугаар сургууль/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,465.4 | 2,473.1 |
| УТ2601501777 | Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 33 дугаар хороо, 13 дугаар сургууль/ | 2026 | 2028 |  |  | 20,008.9 | 5,102.3 |
| УТ2601501767 | Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 13 дугаар хороо, 122 дугаар сургууль/ | 2026 | 2028 |  |  | 21,218.5 | 5,410.8 |
| УТ2601501953 | Хангайн бүсийн Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн сувилахуйн сургалт, эрдэм шинжилгээ, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний цогцолборын гадна тохижилт /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,126.8 | 1,196.0 |
| УТ2601501629 | Цэцэрлэг барилга, 200 ор /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, 8 дугаар баг/ | 2026 | 2027 |  |  | 7,424.1 | 2,839.8 |
| УТ2601500471 | Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Увс, Наранбулаг сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,348.6 | 1,280.9 |
| УТ2601501960 | Шинжлэх Ухаан Тенологийн Их Сургуулийн оюутны дотуур байрын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2026 | 2028 |  |  | 18,030.0 | 3,409.0 |
| УТ2601502094 | Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн спорт заалын барилга /Улаанбаатар/ | 2026 | 2027 |  |  | 10,503.4 | 2,500.0 |
| УТ2601501312 | Дотуур байрны барилга /Төв, Дэлгэрхаан сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,892.7 | 1,146.3 |
| УТ2601500482 | Дотуур байрны барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Цээл сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,573.3 | 1,000.0 |
| УТ2601500478 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,624.4 | 763.7 |
| УТ2601501061 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны өргөлтгөл, их засвар, гадна биеийн тамирын талбайн тохижилт /Увс, Баруунтуруун сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 5,265.3 | 1,755.1 |
| УТ2601502101 | Залуу зохион бүтээгчдийн ордны барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,500.0 | 1,275.9 |
| УТ2601502121 | Спорт заалны барилга /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, 3 дугаар сургууль/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,291.3 | 1,000.0 |
| УТ2601502103 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 12,904.5 | 3,995.8 |
| УТ2601502104 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Өлзийт сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 11,000.0 | 2,500.0 |
| УТ2601500992 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Эрдэнэ сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 8,480.0 | 1,000.0 |
| УТ2601501644 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 5 дугаар сургууль/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,555.3 | 2,294.4 |
| УТ2601502108 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Алтай сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,983.9 | 1,661.3 |
| УТ2610700052 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Дашбалбар сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,137.4 | 3,068.7 |
| УТ2601502110 | Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 6 дугаар цэцэрлэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 5,200.0 | 1,500.0 |
| УТ2601501607 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Матад сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,463.6 | 2,231.9 |
| УТ2601502111 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо/ | 2026 | 2027 |  |  | 18,060.1 | 2,500.0 |
| УТ2601500749 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Увс, Өндөрхангай сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 12,793.9 | 3,264.6 |
| УТ2601502112 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр сургууль/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,566.3 | 1,000.0 |
| УТ2601502113 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,200.0 | 2,600.0 |
| УТ2601502115 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 39 дүгээр хороо/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,200.0 | 2,600.0 |
| УТ2601500706 | Спорт заалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум, Номын хүрдэн сургууль/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,192.0 | 1,200.0 |
| УТ2601502116 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилгын үлдэгдэл санхүүжилт, 240 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,000.0 | 1,000.0 |
| УТ2601502114 | Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,500.0 | 2,166.7 |
| УТ2601502015 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 52 дугаар сургууль/ | 2026 | 2027 |  |  | 11,300.0 | 5,650.0 |
| УТ2601501780 | Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Баяннуур сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,070.0 | 1,535.0 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 1,352.0 | 904.2 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 1,352.0 | 904.2 |
| УТ211301220 | Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Ховд, Булган сум/ | 2020 | 2026 | 500.0 | 500.0 | 1,352.0 | 904.2 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 74,568.9 | 74,568.9 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 74,568.9 | 74,568.9 |
| УТ2601502083 | Байгалийн ухаан, технологийн хичээлийн лаборатори байгуулах тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,476.1 | 4,476.1 |
| УТ2601502090 | Боловсролын сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 750.0 | 750.0 |
| УТ2601502078 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байруудын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,350.0 | 1,350.0 |
| УТ2601502091 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрын хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 566.8 | 566.8 |
| УТ2601502080 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн номын сан, урлаг заалын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 995.7 | 995.7 |
| УТ2601502079 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 485.8 | 485.8 |
| УТ2601502086 | Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дуу хөгжмийн хичээлийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 374.2 | 374.2 |
| УТ2601502049 | Ерөнхий боловсролын сургуулиудын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 26,146.5 | 26,146.5 |
| УТ2601502084 | Ерөнхий боловсролын сургуульд "Хоол үйлдвэрлэл"-ийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,313.5 | 2,313.5 |
| УТ2601502085 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад "Хоол үйлдвэрлэл"-ийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,695.4 | 1,695.4 |
| УТ2601502088 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын биеийн тамирын хичээлийн техник хэрэгсэл /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 77.0 | 77.0 |
| УТ2601502087 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын дуу хөгжмийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 373.8 | 373.8 |
| УТ2601502092 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын сургалтын хэрэглэгдэхүүн /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 850.0 | 850.0 |
| УТ2601502077 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,635.9 | 4,635.9 |
| УТ2601502089 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 340.0 | 340.0 |
| УТ2601502009 | Хиймэл оюун ухаан, цахим боловсролд суурилсан ерөнхий боловсролын сургуулийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,372.2 | 4,372.2 |
| УТ2601502093 | Хөдөөгийн сумдын ерөнхий боловсролын сургуулиудад "Цахим анги" байгуулах төсөл /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 6,825.0 | 6,825.0 |
| УТ2601502095 | Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Хангайн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,000.0 | 1,000.0 |
| УТ2601502096 | Дижитал урлаг, монгол бичиг, ёс заншлын тоног төхөөрөмж /Төвийн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,500.0 | 4,500.0 |
| УТ2601502102 | Сургуулийн лабораторийн танхимын тоног төхөөрөмж /Хангайн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,000.0 | 2,000.0 |
| УТ2601502107 | Ухаалаг сургалтын орчныг бүрдүүлэх тоног төхөөрөмж /Төвийн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 3,500.0 | 3,500.0 |
| УТ2601502118 | Хиймэл оюун мэдээллийн технологийн “Google”-ийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх лаборатори сургуулийн тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүн /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 2 дугаар сургууль/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,100.0 | 1,100.0 |
| УТ2601502119 | Кембриджийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх лаборатори сургуулийн тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүн /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 166 дугаар сургууль/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,200.0 | 1,200.0 |
| УТ2601502117 | Боловсролын тоног төхөөрөмж /Бүсүүд, Нийслэл/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,641.0 | 4,641.0 |
|  | Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага |  |  |  |  | 34,306.4 | 8,623.0 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 34,306.4 | 8,623.0 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 34,306.4 | 8,623.0 |
| УТ2401502382 | Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2024 | 2026 | 4,569.5 | 4,386.8 | 6,604.5 | 2,217.7 |
| УТ2401501258 | Политехник коллежийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Завхан, Улиастай сум/ | 2024 | 2026 | 4,569.5 | 4,533.7 | 4,533.7 | 1,784.7 |
| УТ2401500498 | Политехник коллежийн цогцолборын барилга, 800 суудал /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2024 | 2027 | 19,220.0 | 19,095.3 | 19,095.3 | 3,037.1 |
| УТ2401502409 | Хөгжим бүжгийн коллежийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Завхан, Улиастай сум/ | 2024 | 2026 | 4,167.0 | 4,072.9 | 4,072.9 | 1,583.5 |
|  | ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД |  |  |  |  | 109,218.2 | 37,920.9 |
|  | Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын ерөнхий газар |  |  |  |  | 39,148.7 | 14,976.1 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 38,348.7 | 14,176.1 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 38,348.7 | 14,176.1 |
| УТ2403901089 | "Буянт хотхон" хүүхдийн зуслангийн өвлийн байр, 250 ор /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ | 2024 | 2026 | 3,057.9 | 3,053.5 | 3,053.5 | 1,778.9 |
| УТ2403901080 | Гэр бүл хөгжлийн төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ | 2024 | 2026 | 3,272.1 | 2,947.5 | 2,947.5 | 998.2 |
| УТ2403901090 | Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/ | 2024 | 2026 | 2,732.2 | 2,730.6 | 2,730.6 | 1,116.1 |
| УТ2403901054 | Дарьганга зуслангийн орчин үеийн стандартад нийцүүлсэн амралт, аялал жуулчлалын цогцолборын шинэчлэл /Сүхбаатар, Дарьганга сум/ | 2024 | 2026 | 3,739.1 | 3,739.1 | 3,739.1 | 780.9 |
| УТ2403901049 | Жаргалант зуслангийн өргөтгөлийн барилга, 60 ор /Булган, Бугат сум/ | 2024 | 2026 | 1,645.0 | 1,645.0 | 2,777.5 | 1,955.0 |
| УТ2403901091 | Иргэд, хүүхэд, залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо/ | 2024 | 2026 | 3,000.0 | 3,000.0 | 2,771.7 | 1,771.7 |
| УТ2403900712 | Хүний хөгжлийн ордны барилга /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ | 2024 | 2026 | 4,499.6 | 4,479.7 | 4,479.7 | 1,949.8 |
| УТ2403901047 | Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн ордны барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум/ | 2024 | 2026 | 5,000.0 | 4,890.0 | 4,890.0 | 1,750.0 |
| УТ2003900019 | Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2021 | 2026 | 1,930.0 | 6,803.9 | 6,783.9 | 1,085.1 |
| УТ2003900181 | Ахмадын холбоо, сувиллын барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2020 | 2027 | 1,200.0 | 3,805.7 | 4,175.2 | 990.4 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 800.0 | 800.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 800.0 | 800.0 |
| УТ2603900609 | Хүүхэд хамгаалах, түр байршуулах байрны тохижилт, тоног төхөөрөмж /Говийн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 800.0 | 800.0 |
|  | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам |  |  |  |  | 4,200.2 | 4,200.2 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 4,200.2 | 4,200.2 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 4,200.2 | 4,200.2 |
| УТ2603900583 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,200.2 | 4,200.2 |
|  | Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар |  |  |  |  | 2,697.8 | 1,317.8 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 2,697.8 | 1,317.8 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 2,697.8 | 1,317.8 |
| УТ2403900752 | Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2024 | 2026 | 2,760.0 | 2,760.0 | 2,697.8 | 1,317.8 |
|  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар |  |  |  |  | 31,722.6 | 9,668.9 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 30,822.6 | 8,768.9 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 30,822.6 | 8,768.9 |
| УТ2503910168 | Өнөр бүл-Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн төрөлжсөн асрамжийн газар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2025 | 2027 | 22,903.4 | 22,903.4 | 22,903.4 | 7,192.2 |
| УТ2403901053 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ | 2024 | 2027 | 4,209.3 | 4,209.3 | 7,919.2 | 1,576.8 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 200.0 | 200.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 200.0 | 200.0 |
| УТ2603900612 | “Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төв”-ийн өргөтгөлийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 200.0 | 200.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 700.0 | 700.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 700.0 | 700.0 |
| УТ2603900611 | “Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төв”-ийн автомашин, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 700.0 | 700.0 |
|  | Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар |  |  |  |  | 31,448.9 | 7,757.8 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 30,148.9 | 6,457.8 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 21,495.0 | 3,057.8 |
| УТ2403901081 | Ахмад настны асрамж, үйлчилгээний төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2024 | 2026 | 4,965.9 | 4,810.3 | 4,810.3 | 2,027.8 |
| УТ2403901050 | Ахмадын өргөөний барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ | 2024 | 2026 | 2,662.3 | 2,588.3 | 2,588.3 | 168.2 |
| УТ2103900765 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2022 | 2026 | 13,375.0 | 14,096.4 | 14,096.4 | 861.8 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 8,653.9 | 3,400.0 |
| УТ2603900013 | Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,623.7 | 1,400.0 |
| УТ2603900596 | Ахмадын хөгжлийн төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 5,030.2 | 2,000.0 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 1,300.0 | 1,300.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 1,300.0 | 1,300.0 |
| УТ2603900610 | Ахмадын сувиллын иж бүрэн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 19 дүгээр хороо/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,300.0 | 1,300.0 |
|  | ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД |  |  |  |  | 3,967,336.3 | 952,390.4 |
|  | Авто зам |  |  |  |  | 3,794,446.3 | 898,898.4 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 3,566,125.2 | 846,591.6 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 2,621,870.5 | 646,511.6 |
| УТ2502808085 | Аргалант-Баянцогт сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 26.7 км, төмөрбетон гүүр, 36 у/м /Төвийн бүс/ | 2025 | 2027 | 44,729.5 | 44,729.5 | 44,729.5 | 12,562.3 |
| УТ2502808718 | Багануур тойрог авто зам, 14.4 км /Багануур хот/ | 2025 | 2027 | 43,321.9 | 43,321.9 | 43,321.9 | 11,140.4 |
| УТ2502808719 | Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Зүүн бүс/ | 2025 | 2028 | 319,998.9 | 319,998.9 | 319,998.9 | 16,527.1 |
| УТ2502808211 | Баруунбүрэн-Амарбаясгалант хийд чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 33.4 км /Төвийн бүс/ | 2025 | 2027 | 39,472.1 | 39,472.1 | 39,472.1 | 12,424.6 |
| УТ2502808172 | Мандал сумын Түнхэл тосгоноос Төв аймгийн Батсүмбэр хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төвийн бүс/ | 2025 | 2027 | 52,414.8 | 52,414.8 | 52,414.8 | 10,228.7 |
| УТ2502808717 | Нөмрөг-Улаангом чиглэлийн А18 дугаартай авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Баруун бүс/ | 2025 | 2027 | 43,998.1 | 43,998.1 | 43,998.1 | 10,974.3 |
| УТ2502808512 | Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 59.2 км /Хойд бүс/ | 2025 | 2028 | 103,600.0 | 63,172.2 | 101,370.6 | 16,326.4 |
| УТ2502808289 | Орхонтуул-Цээл чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 62.56 км /Төвийн бүс/ | 2025 | 2028 | 117,450.0 | 117,450.0 | 117,450.0 | 17,964.2 |
| УТ2502808528 | Солонготын давааны хатуу хучилттай авто зам, 12.08 км /Баруун бүс/ | 2025 | 2026 | 45,462.4 | 45,462.4 | 45,462.4 | 26,949.4 |
| УТ2502808090 | Хушаат сумыг Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Төвийн бүс/ | 2025 | 2026 | 13,880.4 | 13,880.4 | 13,880.4 | 6,940.2 |
| УТ2502808722 | Өгийнуур - Мянганы замын хэвтээ тэнхлэг чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 28.5 км /Хангайн бүс/ | 2025 | 2027 | 43,603.2 | 43,603.2 | 43,603.2 | 10,759.2 |
| УТ2502808162 | Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 66 км /Баруун бүс/ | 2025 | 2028 | 150,926.6 | 150,926.6 | 150,926.6 | 16,527.1 |
| УТ2402804423 | Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/ | 2024 | 2026 | 3,800.0 | 3,771.0 | 3,771.0 | 2,400.0 |
| УТ2402804366 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ | 2024 | 2026 | 9,444.6 | 9,444.4 | 9,444.4 | 3,959.9 |
| УТ2402804346 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2024 | 2026 | 15,611.6 | 15,610.0 | 15,610.0 | 5,464.0 |
| УТ2402804415 | Баруун босоо тэнхлэгийн авто замаас Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 63.5 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/ | 2024 | 2028 | 70,105.1 | 70,105.1 | 70,105.1 | 4,141.5 |
| УТ2402804369 | Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/ | 2024 | 2026 | 13,338.9 | 13,279.1 | 13,279.1 | 4,668.6 |
| УТ2402804339 | Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/ | 2024 | 2026 | 66,766.5 | 66,766.5 | 66,368.6 | 42,904.6 |
| УТ2402804408 | Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/ | 2024 | 2027 | 216,979.6 | 216,979.7 | 186,000.6 | 27,023.8 |
| УТ2402804424 | Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2024 | 2026 | 8,000.0 | 7,835.8 | 7,835.8 | 3,040.5 |
| УТ2402804409 | Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/ | 2024 | 2026 | 59,344.3 | 58,696.2 | 58,696.2 | 22,270.6 |
| УТ2402804410 | Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/ | 2024 | 2027 | 263,595.4 | 204,940.0 | 202,137.9 | 13,129.6 |
| УТ2402804347 | Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/ | 2024 | 2026 | 7,000.0 | 6,999.7 | 6,999.7 | 2,500.0 |
| УТ2402804417 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2024 | 2026 | 4,741.0 | 4,729.6 | 4,729.6 | 1,770.5 |
| УТ2402804342 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/ | 2024 | 2026 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,469.4 | 420.6 |
| УТ2402804343 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/ | 2024 | 2026 | 1,500.0 | 1,499.8 | 1,499.8 | 634.4 |
| УТ2402804344 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/ | 2024 | 2026 | 2,200.0 | 2,199.6 | 2,199.6 | 770.0 |
| УТ2402804365 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/ | 2024 | 2026 | 10,006.8 | 10,004.7 | 10,004.7 | 4,031.3 |
| УТ2402804330 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/ | 2024 | 2026 | 5,322.1 | 5,320.0 | 5,320.0 | 2,032.9 |
| УТ2402804418 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Бугат сум/ | 2024 | 2026 | 5,685.3 | 5,673.0 | 5,673.0 | 2,342.6 |
| УТ2402804331 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сум/ | 2024 | 2026 | 4,739.0 | 4,739.0 | 4,574.9 | 1,494.5 |
| УТ2402804371 | Увс нуур-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/ | 2024 | 2026 | 46,659.1 | 46,659.1 | 44,988.8 | 30,499.8 |
| УТ2402804360 | Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/ | 2024 | 2026 | 70,206.3 | 69,512.6 | 69,037.3 | 38,576.2 |
| УТ2402804372 | Улаангом-Тэс хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Увс/ | 2024 | 2026 | 4,670.5 | 4,668.7 | 4,668.7 | 1,535.2 |
| УТ2402804431 | Улиастай сумын Чигэстэй багийн явган болон дугуйн зам, 3.9 км /Завхан, Улиастай сум/ | 2024 | 2026 | 2,545.2 | 2,440.0 | 2,440.0 | 1,020.8 |
| УТ2402804406 | Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/ | 2024 | 2026 | 49,859.3 | 49,854.2 | 49,854.2 | 25,159.7 |
| УТ2402804407 | Хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дарви сум/ | 2024 | 2026 | 32,580.5 | 32,470.1 | 32,447.4 | 15,753.7 |
| УТ2402804412 | Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2024 | 2026 | 54,472.5 | 49,920.1 | 49,920.1 | 21,065.4 |
| УТ2402804335 | Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/ | 2024 | 2026 | 26,000.0 | 24,756.1 | 24,756.1 | 10,950.0 |
| УТ2402804421 | Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/ | 2024 | 2026 | 4,800.0 | 4,754.5 | 4,754.5 | 2,200.0 |
| УТ2402804336 | Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээр хэсэг, 23.13 км /Баян-Өлгий/ | 2024 | 2026 | 46,888.9 | 43,121.1 | 43,121.1 | 21,558.0 |
| УТ2102800193 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2022 | 2026 | 10,001.9 | 9,964.3 | 12,466.4 | 2,502.1 |
| УТ2102800333 | Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/ | 2022 | 2026 | 49,820.0 | 84,892.6 | 84,892.6 | 30,000.0 |
| УТ2102800331 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/ | 2022 | 2027 | 114,044.9 | 185,514.9 | 185,514.9 | 32,997.5 |
| УТ2102800162 | Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/ | 2022 | 2026 | 29,900.0 | 32,090.3 | 32,090.3 | 6,439.7 |
| УТ2102800632 | Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/ | 2022 | 2026 | 115,862.7 | 182,566.3 | 182,566.3 | 80,101.1 |
| УТ2102800005 | Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/ | 2022 | 2026 | 39,456.3 | 39,452.7 | 39,452.7 | 5,971.5 |
| УТ2002800035 | Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2021 | 2026 | 3,200.0 | 3,607.6 | 3,523.4 | 879.8 |
| УТ2002800864 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2019 | 2026 | 10,900.0 | 10,925.7 | 10,925.8 | 977.1 |
| УТ2002800867 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/ | 2019 | 2026 | 48,000.0 | 52,102.0 | 52,102.0 | 4,000.1 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 944,254.7 | 200,080.0 |
| УТ2602800805 | Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн 80 км хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 37 км /Өмнөговь, Баяндалай, Гурвантэс сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 106,868.4 | 14,397.5 |
| УТ2602800888 | Бичигт боомтын төв замаас аялал жуулчлалын бүс нутаг Дарьганга-Байгалийн цогцолборт газар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Зүүн бүс/ | 2026 | 2028 |  |  | 60,156.2 | 14,948.4 |
| УТ2602800636 | Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто замаас /Хөшигийн хөндий/ Архивчдын гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Төвийн бүс/ | 2026 | 2028 |  |  | 170,899.7 | 18,420.5 |
| УТ2602800770 | Хатгал-Ханх чиглэлийн 180 км хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Хөвсгөл/ | 2026 | 2028 |  |  | 41,350.1 | 8,365.9 |
| УТ2602800926 | Авто замын шинэчлэл /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/ | 2026 | 2026 |  |  | 372.9 | 372.9 |
| УТ2602800927 | Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Ховд/ | 2026 | 2028 |  |  | 10,000.0 | 2,048.4 |
| УТ2602800928 | Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто замаас Уянга сум хүртэлх 50 км хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Хангай бүс/ | 2026 | 2028 |  |  | 30,000.0 | 10,000.0 |
| УТ2602800929 | Баянхонгор-Архангай аймгийн Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Хангайн бүс/ | 2026 | 2028 |  |  | 45,885.0 | 15,000.0 |
| УТ2602800930 | Баянхонгор-Говь-Алтай чиглэлийн авто замаас Шинэжинст сум хүртэлх 204 км хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Хангайн бүс/ | 2026 | 2028 |  |  | 30,323.3 | 10,000.0 |
| УТ2602800931 | Босоо тэнхлэгийн авто замын Арвайхээр - Богд сум чиглэлийн 170 км хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Өвөрхангай/ | 2026 | 2028 |  |  | 30,000.0 | 10,000.0 |
| УТ2602800934 | Ихтамир сумын гүүрнээс Тайхар чулуу хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.2 км /Архангай, Ихтамир сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 5,853.3 | 1,048.7 |
| УТ2602800935 | Сум төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.1 км /Архангай, Цэцэрлэг сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,647.3 | 1,276.6 |
| УТ2602800937 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Тариалан сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,023.2 | 600.0 |
| УТ2602800938 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,740.1 | 800.0 |
| УТ2602800939 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Булган, Баян-Агт сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,566.3 | 1,000.0 |
| УТ2602800940 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дундговь, Гурвансайхан сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 9,546.0 | 3,000.0 |
| УТ2602800941 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.9 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,997.1 | 1,200.0 |
| УТ2602800942 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам болон Хавцалын голын гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 8,012.8 | 2,000.0 |
| УТ2602800943 | Сурагчийн 59 дүгээр гудамжаас 47 дугаар сургуулийн гудамж хүртэлх авто зам, гүүрэн байгууламж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 1,400.0 | 900.0 |
| УТ2602800944 | Улаанбаатар-Дарханы төв замаас Хайртхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/ | 2026 | 2026 |  |  | 6,000.0 | 6,000.0 |
| УТ2602800945 | Улаангом сумаас Тэс, Малчин, Хяргас, Зүүнговь, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун сумд хүртэлх чиглэлийн 164.5 км хатуу хүчилттай авто замын эхлэл /Увс/ | 2026 | 2028 |  |  | 30,000.0 | 10,000.0 |
| УТ2602800946 | Улаангом-Хандгайт чиглэлийн авто замаас Сагил сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 4.9 км /Увс, Сагил сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,167.2 | 2,055.7 |
| УТ2602800947 | Хангайн 1 дүгээр гудамжаас Сэлбийн баруун эргийн далан хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,621.3 | 1,621.3 |
| УТ2602800948 | Хархорин, Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Батцэнгэл чиглэлд баригдаж байгаа замын төгсгөлөөс хүүхдийн Тамир зуслан-Батцэнгэл сумын төмөр бетон гүүр, мянганы замын хэвтээ тэнхлэгтэй холбох 62.04 км хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Архангай/ | 2026 | 2028 |  |  | 30,000.0 | 10,000.0 |
| УТ2602800949 | Цагдаагийн гудамжийг УБЦТС-ын зүүн түгээх төвтэй холбох хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,092.4 | 2,092.4 |
| УТ2602800950 | Цагдаагийн гудамжны хойд талын хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,610.4 | 1,610.4 |
| УТ2602800951 | Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар хэсэг, 100.21 км /Говийн бүс/ | 2026 | 2028 |  |  | 230,981.1 | 20,087.6 |
| УТ2602800956 | Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай 92.13 км авто замын эхлэл /Орхон, Дархан-Уул, Төв/ | 2026 | 2027 |  |  | 16,139.0 | 5,000.0 |
| УТ2602800048 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Булган, Булган сум, 1, 6 дугаар баг/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,200.0 | 2,600.0 |
| УТ2602800953 | Дулааны станцын нүүрс тээврийг боомтын транзит төв замтай холбох салбар хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 14,167.9 | 3,000.0 |
| УТ2602800954 | Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл /Баруун бүс/ | 2026 | 2027 |  |  | 30,000.0 | 20,000.0 |
| УТ2602800952 | Майхан толгойн хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 19 дүгээр хороо/ | 2026 | 2026 |  |  | 633.7 | 633.7 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 227,892.3 | 52,006.6 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 195,708.7 | 40,010.5 |
| УТ2502808156 | А0502 дугаартай Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын 271-298 км хоорондох 27 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт /Зүүн бүс/ | 2025 | 2027 | 37,843.9 | 37,843.9 | 37,843.9 | 10,936.7 |
| УТ2502808473 | Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын их засвар, 156 км /Говийн бүс/ | 2025 | 2027 | 157,864.8 | 157,864.8 | 157,864.8 | 29,073.8 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 32,183.6 | 11,996.1 |
| УТ2602800903 | Баянтал сумаас Чойр чиглэлийн 24 км хатуу хучилттай замын хэсэгчилсэн их засвар /Говьсүмбэр/ | 2026 | 2027 |  |  | 32,183.6 | 11,996.1 |
|  | IV. ТЭЗҮ |  |  |  |  | 428.8 | 300.2 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 428.8 | 300.2 |
| УТ2402804332 | Сумын төвийн их тойруу хатуу хучилттай авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2024 | 2026 | 450.0 | 450.0 | 428.8 | 300.2 |
|  | Гүүр |  |  |  |  | 100,061.2 | 31,288.3 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 100,061.2 | 31,288.3 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 46,387.5 | 15,616.4 |
| УТ2402800568 | Богд, Чигэстэйн голын төмөр бетон гүүр, 290.03 у/м /Завхан, Улиастай сум/ | 2024 | 2026 | 20,205.0 | 19,794.6 | 19,794.6 | 8,071.7 |
| УТ2402804434 | Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/ | 2024 | 2026 | 8,928.0 | 8,897.2 | 8,897.2 | 3,964.0 |
| УТ2402800443 | Турууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Баруунтуруун сум/ | 2024 | 2026 | 6,431.5 | 6,431.5 | 6,431.5 | 2,251.0 |
| УТ2402804340 | Түйн голын төмөр бетон гүүр, 64.75 у/м /Баянхонгор, Богд сум/ | 2024 | 2026 | 3,250.0 | 3,215.8 | 3,215.8 | 235.2 |
| УТ201600831 | Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2018 | 2026 | 2,000.0 | 7,512.6 | 8,048.4 | 1,094.5 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 53,673.7 | 15,671.9 |
| УТ2602800709 | Булган болон Жаргалант голын гүүр /Баян-Өлгий, Булган сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,225.9 | 1,202.5 |
| УТ2602800907 | Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 217.6 у/м /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 22,845.1 | 5,014.2 |
| УТ2602800752 | Хүнгүйн голын 72.8 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Ургамал сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,735.8 | 1,765.3 |
| УТ2602800932 | Бэлтэс голын төмөр бетон гүүр, 80 у/м /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,565.5 | 1,400.0 |
| УТ2602800933 | Ганц модны голын төмөр бетон гүүр, 72.8 у/м /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,013.0 | 1,500.0 |
| УТ2602800936 | Суман голын Хавтгай олмын төмөрбетон гүүр, 72 у/м /Архангай, Тариат сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,814.0 | 984.9 |
| УТ2602800758 | Багтагын голын бетон гүүр, 120.01 у/м /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,659.4 | 2,600.0 |
| УТ2602800298 | Тэсийн голын төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,815.0 | 1,205.0 |
|  | Тээвэр |  |  |  |  | 72,828.7 | 22,203.7 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 72,828.7 | 22,203.7 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 13,708.7 | 2,497.1 |
| УТ2402804376 | Зорчигч тээврийн авто үйлчилгээний төвийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2024 | 2026 | 3,249.9 | 3,244.7 | 3,244.7 | 1,137.5 |
| УТ2002800921 | Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ | 2020 | 2026 | 5,000.0 | 10,484.2 | 10,464.0 | 1,359.6 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 59,120.0 | 19,706.6 |
| УТ2602800955 | Чойбалсан нисэх буудал (Аэродром)-ын хөөрч, буух зурвас, шинэчлэх /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 59,120.0 | 19,706.6 |
|  | СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН САЙД |  |  |  |  | 908,127.8 | 199,661.3 |
|  | Аялал жуулчлал |  |  |  |  | 14,623.3 | 8,124.1 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 14,623.3 | 8,124.1 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 2,166.3 | 852.1 |
| УТ2401300895 | Аялал жуулчлалын "Соёмбо" цогцолбор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2024 | 2026 | 5,170.0 | 5,170.0 | 972.0 | 254.1 |
| УТ2401300884 | Аялал жуулчлалын гол чиглэл, улсын чанартай хатуу хучилттай авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборын барилга /Увс/ | 2024 | 2026 | 1,200.0 | 1,196.3 | 1,194.3 | 598.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 12,457.0 | 7,272.0 |
| УТ2603400215 | Аялал жуулчлал, спортын цогцолборын барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 8,396.8 | 3,211.8 |
| УТ2603400585 | "Монголын нууц товчоо" цогцолборын барилгын гадна тохижилтын ажлын нэмэлт ажил /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 685.0 | 685.0 |
| УТ2603400586 | "Шихихутаг, нууц товчоо" түүхэн аялал жуулчлалын барилгын нэмэлт санхүүжилт /Хэнтий, Норовлин сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 641.6 | 641.6 |
| УТ2603400587 | "Их хуралдай" цогцолборын барилгын нэмэлт санхүүжилт /Хэнтий, Биндэр сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 238.6 | 238.6 |
| УТ2603400583 | "Их говийн эко хүрээлэн" аялал жуулчлалын цогцолбор /Өмнөговь, Булган сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,495.0 | 2,495.0 |
|  | Соёл |  |  |  |  | 706,585.6 | 143,146.1 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 487,140.0 | 87,016.2 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 447,412.2 | 69,482.1 |
| УТ2403401128 | Музейн дотоод интерьер /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ | 2024 | 2026 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,575.9 | 929.1 |
| УТ2403401124 | Соёл, урлагийн цогцолборын барилга /Дундговь, Өндөршил сум/ | 2024 | 2027 | 5,000.0 | 4,995.8 | 4,848.0 | 425.0 |
| УТ2403401114 | Соёлын ордны барилга, 850 суудал /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо/ | 2024 | 2026 | 12,339.1 | 12,339.1 | 12,318.5 | 8,270.8 |
| УТ2403401084 | Соёлын төвийн барилга /Архангай, Өгийнуур сум/ | 2024 | 2026 | 4,231.9 | 4,231.9 | 4,226.9 | 2,313.4 |
| УТ2403400618 | Соёлын төвийн барилга /Дорноговь, Дэлгэрэх сум/ | 2024 | 2026 | 4,191.9 | 4,191.9 | 4,148.2 | 1,423.4 |
| УТ2403401111 | Соёлын төвийн барилга /Дорноговь, Эрдэнэ сум/ | 2024 | 2026 | 3,456.9 | 3,221.5 | 3,221.5 | 1,929.0 |
| УТ2403400088 | Соёлын төвийн барилга /Сүхбаатар, Онгон сум, 5 дугаар баг/ | 2024 | 2026 | 4,184.0 | 4,184.0 | 4,184.0 | 866.2 |
| УТ2403401099 | Соёлын төвийн барилга /Увс, Малчин сум/ | 2024 | 2026 | 3,750.0 | 3,737.8 | 3,737.8 | 1,497.5 |
| УТ2403400682 | Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Дөрвөлжин сум/ | 2024 | 2026 | 4,512.5 | 4,490.0 | 4,490.0 | 2,789.0 |
| УТ2403401092 | Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Отгон сум/ | 2024 | 2026 | 4,512.5 | 4,444.3 | 4,444.3 | 1,723.4 |
| УТ2403400551 | Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Сонгино сум/ | 2024 | 2026 | 4,968.0 | 4,920.8 | 4,920.8 | 2,184.0 |
| УТ2403401130 | Соёлын төвийн барилга, 230 суудал /Завхан, Ургамал сум/ | 2024 | 2026 | 3,628.0 | 3,628.0 | 3,600.6 | 1,536.6 |
| УТ2403400348 | Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Булган, Бүрэгхангай сум/ | 2024 | 2026 | 3,831.9 | 3,831.9 | 3,757.0 | 1,576.1 |
| УТ2403400532 | Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/ | 2024 | 2026 | 2,868.9 | 2,858.9 | 2,858.9 | 759.6 |
| УТ2403401132 | Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Хөвсгөл, Эрдэнэбулган сум/ | 2024 | 2026 | 3,810.0 | 3,804.3 | 3,804.3 | 1,405.0 |
| УТ2403401112 | Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Төгрөг сум, 1 дүгээр баг/ | 2024 | 2026 | 2,712.0 | 2,702.6 | 2,702.6 | 1,255.2 |
| УТ2403401095 | Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Сэлэнгэ, Ерөө сум/ | 2024 | 2026 | 3,885.9 | 3,847.6 | 3,847.6 | 360.2 |
| УТ2403401120 | Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Хөвсгөл, Галт сум, 5 дугаар баг/ | 2024 | 2026 | 5,650.0 | 5,650.0 | 5,367.2 | 3,389.7 |
| УТ2403401086 | Төв номын сангийн барилга /Булган, Булган сум/ | 2024 | 2026 | 3,130.2 | 2,945.8 | 3,124.0 | 183.8 |
| УТ2103400029 | Олон угсаатны театрын барилга /Ховд, Жаргалант сум/ | 2022 | 2026 | 16,021.1 | 15,758.5 | 15,758.5 | 2,011.1 |
| УТ2003400783 | Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Сүхбаатар, Баяндэлгэр сум/ | 2021 | 2027 | 1,988.5 | 2,285.9 | 4,372.7 | 1,296.7 |
| УТ201500780 | Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Хэнтий, Батширээт сум/ | 2021 | 2026 | 2,000.0 | 2,748.8 | 4,020.8 | 1,272.0 |
| УТ201500781 | Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Хэнтий, Цэнхэрмандал сум/ | 2021 | 2027 | 2,000.0 | 2,900.4 | 4,075.4 | 998.8 |
| УТ2003400774 | Байгалийн түүхийн музейн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2020 | 2028 | 94,460.1 | 130,618.4 | 225,309.6 | 15,982.6 |
| УТ2103401414 | Соёл, спортын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Баянжаргалан сум/ | 2020 | 2026 | 1,200.0 | 3,648.6 | 3,648.6 | 504.0 |
| УТ2003450835 | Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Дорнод, Булган сум/ | 2020 | 2026 | 1,617.8 | 3,270.8 | 3,270.5 | 377.6 |
| УТ2103400039 | Солийн Данзаны нэрэмжит музей, цэцэрлэгт хүрээлэн /Архангай, Хотонт сум/ | 2019 | 2026 | 1,000.0 | 1,141.0 | 1,141.0 | 128.6 |
| УТ2003100016 | Соёл, спорт цогцолборын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2019 | 2026 | 6,000.0 | 10,892.7 | 11,504.9 | 612.3 |
| УТ211400216 | Соёлын төвийн барилга, 150 суудал /Говь-Алтай, Бугат сум/ | 2019 | 2026 | 1,600.0 | 1,925.3 | 1,925.3 | 169.7 |
| УТ1903400005 | Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Түдэвтэй сум/ | 2019 | 2026 | 1,200.0 | 2,081.2 | 2,596.8 | 515.6 |
| УТ2103400012 | Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2012 | 2026 | 7,100.0 | 20,967.3 | 26,345.8 | 5,378.5 |
| УТ2003400730 | "Төв халх" дуулалт жүжгийн театр /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2011 | 2028 | 6,800.0 | 10,543.7 | 32,990.1 | 3,792.2 |
| УТ2003400788 | Монголын Үндэсний археологи, палеонтологи, угсаатны музей, лаборатори /Төв, Зуунмод сум/ | 2021 | 2027 | 18,000.0 | 26,177.8 | 29,274.1 | 1,625.4 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 39,727.7 | 17,534.2 |
| УТ2603400573 | Соёлын төвийн барилга /Дорноговь, Айраг сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 5,011.9 | 2,000.0 |
| УТ2603400579 | Хүүхэд залуучуудын парк /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 7,500.0 | 2,000.0 |
| УТ2602900961 | Хүүхэд залуучуудын “Зүүн наран” хүрээлэн /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 9,271.9 | 3,090.0 |
| УТ2603400588 | Соёлын төвийн барилгын нэмэлт санхүүжилт /Хэнтий, Батширээт сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 436.0 | 436.0 |
| УТ2603400589 | Соёлын төвийн барилгын нэмэлт санхүүжилт /Хэнтий, Цэнхэрмандал сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,707.9 | 1,707.9 |
| УТ2603400591 | "Саран хөхөө" театрын барилгын дуусгал, 700 суудал /Дорноговь, Сайншанд сум, 7 дугаар баг/ | 2026 | 2027 |  |  | 15,800.0 | 8,300.3 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 30,761.1 | 9,813.4 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 30,761.1 | 9,813.4 |
| УТ2603400570 | Соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарын төрийн өмчийн барилга байгууламжийн сэргээн засварлах, их засвар /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2027 |  |  | 10,964.7 | 4,046.9 |
| УТ2603400577 | Таравчамбуулин хийдийн Авга дуганыг сэргээн засварлах /Архангай, Батцэнгэл сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 1,844.6 | 645.6 |
| УТ2603400578 | Түүхэн, соёлын өвийн барилга байгууламжийн шинэчлэл, сэргээн засвар /Улаанбаатар/ | 2026 | 2027 |  |  | 10,007.4 | 2,088.4 |
| УТ2603400581 | "Заяын гэгээний хүрээ хийдийн цогцолбор"-ын засвар шинэчлэлт /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 577.4 | 577.4 |
| УТ2603400428 | "Жаахан шарга" театрын барилгын их засвар, гадна шугам сүлжээ, тохижилт /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 7,367.0 | 2,455.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 188,184.5 | 45,816.5 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 275.0 | 275.0 |
| УТ2403401139 | Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв/ | 2024 | 2026 | 1,407.4 | 1,407.4 | 275.0 | 275.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 187,909.5 | 45,541.5 |
| УТ2603400557 | Соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 9,041.5 | 9,041.5 |
| УТ2603400590 | Байгалийн түүхийн музейн үзүүлэг дэглэлт, үзмэрийн интерьерийн зураг, цуглуулга, үзмэрийн тоноглол, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2026 | 2028 |  |  | 178,368.0 | 36,000.0 |
| УТ2603400572 | Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Хангайн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 500.0 | 500.0 |
|  | IV. ТЭЗҮ |  |  |  |  | 500.0 | 500.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 500.0 | 500.0 |
| УТ2603400580 | Шанхын хийдийг сэргээн засварлах зураг төсөв /Өвөрхангай, Хархорин сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 500.0 | 500.0 |
|  | Спорт |  |  |  |  | 186,918.9 | 48,391.1 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 186,418.9 | 47,891.1 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 151,203.3 | 36,304.2 |
| УТ2403100380 | Залуучуудын сургалт, спорт хөгжлийн төв /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/ | 2024 | 2027 | 13,191.8 | 13,143.9 | 22,336.4 | 3,584.5 |
| УТ2403100359 | Нийтийн биеийн тамирын төвийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 1, 2, 3, 5, 7 дугаар баг/ | 2024 | 2026 | 4,000.0 | 3,874.6 | 3,874.6 | 2,600.0 |
| УТ2403100360 | Спорт заалны барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум, Булганхангай хороолол/ | 2024 | 2026 | 1,154.9 | 1,101.0 | 1,101.0 | 577.4 |
| УТ2403100362 | Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Халиун сум/ | 2024 | 2026 | 1,568.4 | 1,568.4 | 1,567.4 | 783.2 |
| УТ2403100365 | Спорт заалны барилга /Дундговь, Луус сум/ | 2024 | 2026 | 1,398.1 | 1,366.3 | 1,910.0 | 798.8 |
| УТ2403100367 | Спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/ | 2024 | 2027 | 1,871.7 | 1,871.7 | 2,455.5 | 496.2 |
| УТ2403100368 | Спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Орхон сум, 1 дүгээр баг/ | 2024 | 2026 | 1,871.7 | 1,867.2 | 2,554.2 | 687.0 |
| УТ2403100366 | Спорт заалны барилга /Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан сум/ | 2024 | 2027 | 2,554.8 | 2,554.8 | 2,554.8 | 1,085.8 |
| УТ2403400492 | Спорт заалны барилга /Увс, Цагаанхайрхан сум/ | 2024 | 2027 | 2,554.8 | 2,554.8 | 3,340.2 | 850.0 |
| УТ2403100369 | Спорт заалны барилга /Увс, Өмнөговь сум/ | 2024 | 2026 | 2,535.0 | 2,535.0 | 2,535.0 | 954.0 |
| УТ2403100379 | Спорт заалны барилга /Ховд, Мөст сум/ | 2024 | 2027 | 1,693.1 | 1,693.1 | 2,865.1 | 996.2 |
| УТ2403400227 | Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ | 2024 | 2026 | 12,278.0 | 12,099.6 | 12,099.6 | 4,943.1 |
| УТ2403100364 | Өвлийн спортын ордны барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2024 | 2027 | 19,113.3 | 19,100.1 | 22,438.0 | 5,460.1 |
| УТ2403100375 | Өвлийн спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2024 | 2026 | 19,113.3 | 18,700.0 | 18,232.5 | 7,472.2 |
| УТ2103100369 | Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2022 | 2027 | 13,000.0 | 12,840.5 | 19,263.2 | 2,125.0 |
| УТ2003100055 | Спорт заалны барилга /Увс, Малчин сум/ | 2021 | 2026 | 950.0 | 1,394.7 | 1,371.8 | 116.0 |
| УТ200300002 | Спортын ордны барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2021 | 2026 | 7,900.0 | 10,312.5 | 11,120.7 | 808.2 |
| УТ200300021 | Спорт заалны барилга, 250 суудал /Ховд, Дарви сум/ | 2020 | 2026 | 1,300.0 | 1,451.4 | 1,451.4 | 145.9 |
| УТ2103100221 | Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Цогт сум, Баянтоорой тосгон/ | 2019 | 2026 | 250.0 | 1,187.0 | 1,187.0 | 272.2 |
| УТ210300108 | Спорт цогцолборын барилга, 105 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ | 2019 | 2026 | 1,200.0 | 1,799.1 | 2,212.0 | 412.9 |
| УТ2103100791 | Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2010 | 2026 | 2,561.3 | 13,597.6 | 14,732.9 | 1,135.4 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 35,215.6 | 11,586.9 |
| УТ2603400239 | Спорт заалын барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,156.8 | 825.0 |
| УТ2603400052 | Спорт цогцолборын барилга /Сэлэнгэ, Сайхан сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 6,728.8 | 1,715.9 |
| УТ2603400302 | Спорт заалны барилга /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,200.0 | 1,200.0 |
| УТ2603400582 | Залуучуудын сургалт, спорт, хөгжлийн төвийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 19,938.0 | 6,646.0 |
| УТ2603400584 | Спорт заалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,192.0 | 1,200.0 |
|  | IV. ТЭЗҮ |  |  |  |  | 500.0 | 500.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 500.0 | 500.0 |
| УТ2603400576 | Спорт цогцолбор барилгын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 500.0 | 500.0 |
|  | ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА, ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН САЙД |  |  |  |  | 854,609.0 | 216,599.7 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 821,261.3 | 208,379.9 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 690,793.7 | 165,930.4 |
| УТ2502923292 | Бүсүүдийн хөгжлийг дэмжих инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтэц, улс, аймаг, сумдад хэрэгжүүлэхэд шаардагдах Улсын төсвийн хөрөнгө /Бүсүүд/ | 2025 | 2027 | 167,595.6 | 167,595.6 | 167,595.6 | 34,585.3 |
| УТ2502923326 | Төрийн албан хаагчдыг орон сууцжуулах цогц хөтөлбөр, 1 дүгээр үе шатыг аймаг, сумдад хэрэгжүүлэхэд шаардагдах Улсын төсвийн хөрөнгө /Бүсүүд/ | 2025 | 2027 | 56,713.3 | 56,713.3 | 56,713.3 | 17,539.6 |
| УТ2402901608 | "Цэвэр хот" ОНӨААТҮГ-ын ажилчдын байр, халуун усны байр /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2024 | 2026 | 1,000.0 | 970.8 | 1,132.1 | 161.3 |
| УТ2402901613 | 1000 айлын орон сууцны хорооллын гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээ /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/ | 2024 | 2026 | 18,294.5 | 17,354.8 | 17,354.8 | 6,497.9 |
| УТ2402900708 | Ариутгах татуургын шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ | 2024 | 2026 | 3,269.0 | 3,013.5 | 3,013.5 | 1,144.1 |
| УТ2402900712 | Ариутгах татуургын шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж, цэвэр усан хангамж, усан сангийн байгууламж /Хэнтий, Жаргалтхаан сум/ | 2024 | 2026 | 2,550.5 | 2,451.3 | 2,451.3 | 892.6 |
| УТ2402901609 | Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2024 | 2026 | 3,407.5 | 3,325.1 | 3,325.1 | 691.0 |
| УТ2402901676 | Гадна инженерийн шугам сүлжээ /Булган, Дашинчилэн сум/ | 2024 | 2026 | 2,680.8 | 2,678.4 | 2,678.4 | 1,090.4 |
| УТ2402901621 | Гэр хорооллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ /Төв, Зуунмод сум, 6 дугаар баг/ | 2024 | 2026 | 17,120.7 | 16,671.1 | 16,671.1 | 5,992.2 |
| УТ2402901673 | Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Хэнтий, Хэрлэн сум, 3, 4, 5 дугаар баг/ | 2024 | 2026 | 62,820.9 | 60,251.4 | 60,251.4 | 25,251.4 |
| УТ2402901617 | Гэр хорооллын шугам сүлжээ /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ | 2024 | 2026 | 12,872.2 | 12,628.1 | 12,628.1 | 3,724.2 |
| УТ2402901630 | Дахин төлөвлөлт гадна дулаан механик, ус хангамж, ариутгах татуургын гадна шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 5 дугаар хороо, Залуус хэсэг/ | 2024 | 2026 | 9,246.5 | 8,490.4 | 8,490.4 | 3,236.3 |
| УТ2402900439 | Залуус 1, 2 дугаар хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан хангамж /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2024 | 2026 | 30,004.5 | 29,168.6 | 29,150.9 | 10,983.9 |
| УТ2402901605 | Замчин нуурын гэр хорооллын "Дэд бүтцийн төв"-ийн гадна инженерийн хангамжийн шугам /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг, 2 дугаар хороо/ | 2024 | 2026 | 14,338.3 | 13,560.5 | 13,560.5 | 5,018.5 |
| УТ2402901695 | Ногоон байгууламж бүхий эко хороо /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 18, 25, 30, 39, 40, 41 дүгээр хороо/ | 2024 | 2026 | 3,000.0 | 2,951.6 | 2,951.6 | 1,000.0 |
| УТ2402901606 | Сумын инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэл /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/ | 2024 | 2026 | 6,000.0 | 5,973.8 | 5,973.8 | 2,550.0 |
| УТ2402901618 | Сумын төвийн төвлөрсөн шугам сүлжээ /Сүхбаатар, Дарьганга сум/ | 2024 | 2026 | 13,661.7 | 13,498.1 | 13,498.1 | 5,012.1 |
| УТ2402901667 | Ховд хотын ундны усны хоёр дахь эх үүсвэр /Ховд, Жаргалант сум/ | 2024 | 2028 | 38,071.2 | 38,071.2 | 38,071.2 | 451.3 |
| УТ2402901677 | Хүүхдийн тоглоомын талбай /Булган, Дашинчилэн, Хангал, Хутаг-Өндөр, Бугат, Баян-Агт, Булган сум/ | 2024 | 2026 | 1,700.0 | 1,679.4 | 1,679.4 | 679.1 |
| УТ2402901620 | Цэвэрлэх байгууламжийн барилга /Сэлэнгэ, Баянгол сум/ | 2024 | 2026 | 4,577.5 | 4,577.5 | 4,572.9 | 1,597.4 |
| УТ2402901614 | Чойбалсан хотын ус хангамжийн шугам сүлжээний шинэчлэл /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2024 | 2026 | 33,920.4 | 32,817.2 | 32,817.2 | 14,372.1 |
| УТ2402901610 | Үерийн байгууламж /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2024 | 2026 | 3,367.9 | 3,355.7 | 3,355.7 | 775.6 |
| УТ2402901615 | Үйлдвэрийн районы цэвэр усны шугам сүлжээ /Завхан, Улиастай сум, Өлзийт баг/ | 2024 | 2026 | 7,102.7 | 7,101.8 | 7,101.8 | 2,486.0 |
| УТ2402901604 | “Сервис центр-2” дэд бүтцийн төв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг 14, 16, 18 дугаар хороо/ | 2024 | 2026 | 6,000.0 | 6,000.0 | 5,845.7 | 845.7 |
| УТ2102900758 | "Гандангийн дэнж" шинэ аялал жуулчлалын бүсийн зураг төсөв, барилгын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо/ | 2022 | 2027 | 24,000.0 | 23,484.9 | 23,484.9 | 2,120.5 |
| УТ2102900392 | Аймгийн төвийн гэр хорооллын шинэчлэл, дэд бүтэц /Архангай/ | 2022 | 2027 | 30,000.0 | 26,964.8 | 26,964.8 | 3,592.3 |
| УТ2102901339 | Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2022 | 2026 | 29,950.0 | 50,978.9 | 50,978.9 | 2,119.2 |
| УТ2102900645 | Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Төв, Зуунмод сум/ | 2022 | 2026 | 6,041.5 | 6,036.4 | 6,036.5 | 4,499.3 |
| УТ2102900275 | Хабитат, Мангирт чиглэлийн дулаан хангамжийн 2 дугаар контур /Дархан-Уул, Дархан сум, 15 дугаар баг/ | 2022 | 2026 | 7,646.5 | 7,646.5 | 8,339.3 | 739.3 |
| УТ2002900057 | Ухаалаг худаг бүхий нийтийн халуун усны барилга /Увс, Зүүнхангай сум/ | 2021 | 2026 | 340.0 | 440.4 | 552.8 | 149.4 |
| УТ2002900230 | Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2020 | 2026 | 13,200.0 | 23,896.7 | 23,896.7 | 3,278.5 |
| УТ2302914875 | Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11 г, д Ø800-ийн гол шугамыг Ø1000 мм голчтой болгон өргөтгөх зураг төсөв, барилга угсралтын ажил /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км/ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2014 | 2026 | 15,640.0 | 39,655.7 | 39,655.9 | 2,853.9 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 130,467.6 | 42,449.6 |
| УТ2602900800 | "Залуус-1" орон сууцны хорооллын төслийн цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийн угсралтын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2026 | 2028 |  |  | 17,652.4 | 4,501.4 |
| УТ2602900929 | Инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 4,265.1 | 1,631.4 |
| УТ2602900939 | Инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Дарви сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,792.7 | 1,068.3 |
| УТ2602900764 | Цэвэр усны шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Цээл сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,877.1 | 1,100.5 |
| УТ2602900747 | Цэвэр усны шугам сүлжээ /Дундговь, Говь-Угтаал сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,504.7 | 1,340.5 |
| УТ2602900707 | Цэвэр усны шугам сүлжээ /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 1,804.3 | 690.1 |
| УТ2602900005 | Үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламж, далан суваг /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 3,556.5 | 907.0 |
| УТ2602900037 | Үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламж, далан суваг /Хөвсгөл, Их-Уул сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,652.9 | 1,397.3 |
| УТ2602900674 | Үерийн хамгаалалтын далангийн байгууламж, 5 км /Завхан, Улиастай сум, Жаргалант, Чигэстэй баг/ | 2026 | 2027 |  |  | 7,829.8 | 2,523.4 |
| УТ2602900957 | Сумын төвийн цэвэр, бохир усны нэгдсэн шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум, 1 дүгээр баг/ | 2026 | 2026 |  |  | 3,579.8 | 3,579.8 |
| УТ2602900959 | Соёл амралтын хүрээлэнгийн дулааны алдагдалгүй, эрчим хүчний хэмнэлттэй мэдээллийн төвийн барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,000.0 | 1,000.0 |
| УТ2602900952 | Сумын төвийн инженерийн дулааны шугам /Дорноговь, Айраг сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,000.0 | 2,000.0 |
| УТ2602900953 | Сумын төвийн инженерийн шугам сүлжээ /Баянхонгор, Жинст сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 3,441.4 | 1,000.0 |
| УТ2602900955 | Үерийн далан /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 30,923.7 | 5,000.0 |
| УТ2602900960 | Туул гол орчмын үерийн хамгаалалтын байгууламж /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/ | 2026 | 2026 |  |  | 5,917.0 | 5,917.0 |
| УТ2602900962 | Нийтийн ариун цэврийн байгууламж бүхий барилгын гадна замын авто зогсоол /Архангай, Цэнхэр сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,608.5 | 1,608.5 |
| УТ2602900963 | Шинэ суурьшлын бүсийн дэд бүтэц /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 25,651.2 | 2,654.0 |
| УТ2602900958 | 1000 айлын орон сууцны гадна инженерийн шугам, сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 7,760.6 | 3,880.3 |
| УТ2602900413 | Нийтийн халуун усны барилга /Хөвсгөл, Тосонцэнгэл сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 650.0 | 650.0 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 10,062.0 | 3,200.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 10,062.0 | 3,200.0 |
| УТ2602900954 | Улаантолгойн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг сэргээн засварлах /Увс, Улаангом сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 10,062.0 | 3,200.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 350.0 | 350.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 350.0 | 350.0 |
| УТ2602900956 | Хот тохижилтын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/ | 2026 | 2026 |  |  | 350.0 | 350.0 |
|  | IV. ТЭЗҮ |  |  |  |  | 22,935.7 | 4,669.7 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 10,783.1 | 1,570.8 |
| УТ2502922984 | "Шинэ Хархорум" хотын эхний ээлжийн барилгажилтын төсөл, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, нэвтрэх хонгилын систем, хоёрдугаар ээлжийн инженерийн шугам сүлжээ болон авто замын ажлын зураг төсөл /Хангайн бүс/ | 2025 | 2026 | 10,783.1 | 10,783.1 | 10,783.1 | 1,570.8 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 12,152.6 | 3,098.9 |
| УТ2602900811 | Хархорум хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө /Архангай, Өвөрхангай/ | 2026 | 2028 |  |  | 12,152.6 | 3,098.9 |
|  | ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД |  |  |  |  | 153,437.6 | 82,134.0 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 98,563.3 | 38,916.1 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 67,890.4 | 22,822.6 |
| УТ2401900349 | Төвийн бүсийн хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц /Дархан-Уул, Хонгор сум/ | 2024 | 2027 | 23,814.7 | 23,814.7 | 23,814.7 | 7,084.8 |
| УТ2401900355 | Төмс, хүнсний ногооны зоорь, 200 тн, 500 тн /Сэлэнгэ, Орхон, Мандал, Баянгол, Шаамар, Хушаат, Жавхлант, Зүүнбүрэн сум/ | 2024 | 2026 | 13,548.0 | 12,977.4 | 12,977.4 | 6,416.2 |
| УТ2401900384 | Услалтын системийн шинэчлэл /Ховд, Дарви сум/ | 2024 | 2027 | 12,014.2 | 11,999.2 | 11,999.2 | 3,403.1 |
| УТ2401900388 | Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2024 | 2026 | 2,878.3 | 2,878.4 | 2,822.8 | 935.7 |
| УТ2401900410 | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилтийн агропарк /Сэлэнгэ/ | 2024 | 2026 | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,939.5 | 2,939.5 |
| УТ2101900131 | Хөдөө аж ахуйн Кластер төслийн газар тариалан, малын тэжээлийн дэд төсөл /Баянхонгор/ | 2022 | 2026 | 10,000.0 | 10,990.1 | 919.9 | 92.2 |
| УТ2101900166 | Цөцгийн тос үйлдвэрлэх сүүний ферм /Булган, Тэшиг сум/ | 2022 | 2026 | 3,000.0 | 3,695.9 | 3,695.9 | 120.0 |
| УТ211701201 | Малын гаралтай түүхий эдийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд, Жаргалант сум/ | 2018 | 2026 | 5,000.0 | 5,000.0 | 6,721.0 | 1,831.1 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 30,672.9 | 16,093.5 |
| УТ2601900214 | Бэлчээрийн усан хангамж /Бүсүүд/ | 2026 | 2026 |  |  | 3,600.0 | 3,600.0 |
| УТ2601900239 | "Шинэ Ховд" үйлдвэрлэл технологийн паркийн арьс, шир боловсруулах үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд, Жаргалант сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 9,438.3 | 2,406.8 |
| УТ2601900237 | "Шинэ Ховд" үйлдвэрлэл технологийн паркийн цахинлгаан хангамж, гол шугам сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,128.0 | 3,686.7 |
| УТ2601900252 | Бизнес инкубатор төвийн барилга /Ховд, Зэрэг сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 5,043.5 | 1,800.0 |
| УТ2601900257 | Харгана түрүү услалтын систем /Говь-Алтай, Дарви сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,863.2 | 1,000.0 |
| УТ2601900264 | Сумдын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл технологийн барилга /Хөвсгөл/ | 2026 | 2026 |  |  | 3,600.0 | 3,600.0 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 2,998.9 | 500.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 2,998.9 | 500.0 |
| УТ2601900253 | Бумбатын амны услалтын системийн засвар, шинэчлэлт /Баянхонгор, Өлзийт сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,998.9 | 500.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 51,375.4 | 42,217.9 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 51,375.4 | 42,217.9 |
| УТ2601900189 | Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораторийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 324.9 | 324.9 |
| УТ2601900175 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 5,623.2 | 5,623.2 |
| УТ2601900178 | Үр тариа хадгалах агуулах /Увс/ | 2026 | 2027 |  |  | 9,000.0 | 3,442.5 |
| УТ2601900254 | Жижиг, дунд үйлдвэрлэл дэмжих тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,000.0 | 1,000.0 |
| УТ2601900255 | Жижиг, дунд үйлдвэрлэл дэмжих төсөл, хөтөлбөрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,000.0 | 4,000.0 |
| УТ2601900259 | Хөдөө аж ахуйн бага, дунд хүчин чадлын техник, тоног төхөөрөмж /Төвийн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 6,000.0 | 6,000.0 |
| УТ2601900260 | Хөдөө аж ахуйн салбарын тоног төхөөрөмж /Хангайн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 8,000.0 | 8,000.0 |
| УТ2601900261 | “Шинэ хөдөө" төсөл /Хөвсгөл, Түнэл, Жаргалант, Рашаант, Цагаан-Уул, Алаг-Эрдэнэ сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,200.0 | 2,600.0 |
| УТ2601900262 | Жижиг, дунд үйлдвэрлэл дэмжих төсөл, хөтөлбөрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,000.0 | 2,000.0 |
| УТ2601900263 | Хөдөө аж ахуйн салбарын тоног төхөөрөмж /Бүсүүд/ | 2026 | 2026 |  |  | 9,227.3 | 9,227.3 |
|  | IV. ТЭЗҮ |  |  |  |  | 500.0 | 500.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 500.0 | 500.0 |
| УТ2601900256 | Мал бэлтгэх тогтолцоо бүхий мах боловсруулах, экспортлох цогцолбор жишиг үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Өвөрхангай, Хархорин сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 500.0 | 500.0 |
|  | ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ИННОВАЦ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЙД |  |  |  |  | 40,054.5 | 24,813.6 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 22,609.5 | 7,368.6 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 5,941.0 | 2,554.6 |
| УТ2406700138 | Үүрэн холбооны дахин дамжуулах сүлжээ станц /Увс, Улаангом сум, 8 дугаар баг, Сагил, Тариалан сум/ | 2024 | 2026 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 315.0 |
| УТ2406700146 | Үүрэн холбооны сүлжээ /Хэнтий, Норовлин, Галшар, Батноров, Биндэр, Баян-Адарга, Дадал, Дархан, Баянмөнх сум/ | 2024 | 2026 | 2,924.7 | 2,924.7 | 2,749.0 | 1,725.4 |
| УТ2406700145 | Үүрэн холбооны сүлжээ сайжруулах станц /Хөвсгөл, Эрдэнэбулган, Галт, Түнэл, Жаргалант, Баянзүрх сум/ | 2024 | 2026 | 2,100.0 | 2,100.0 | 1,700.0 | 455.0 |
| УТ212900570 | Хөдөөгийн алслагдсан багуудыг холбоожуулах, 4G сүлжээний үйлчилгээ /Сүхбаатар, Асгат, Баяндэлгэр, Мөнххаан, Онгон, Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан сум/ | 2022 | 2026 | 800.0 | 800.0 | 592.0 | 59.2 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 16,668.5 | 4,814.0 |
| УТ2606700065 | Үүрэн холбооны сүлжээ, дахин дамжуулах станц /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2027 |  |  | 14,368.5 | 3,664.0 |
| УТ2606700120 | Үүрэн холбооны сүлжээ, дахин дамжуулах сүлжээ станц /Ховд/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,300.0 | 1,150.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 16,745.0 | 16,745.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 16,745.0 | 16,745.0 |
| УТ2606700119 | Төрийн цахим үйлчилгээ, хиймэл оюун, их өгөгдлийн суурь дэд бүтцийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 16,745.0 | 16,745.0 |
|  | IV. ТЭЗҮ |  |  |  |  | 700.0 | 700.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 700.0 | 700.0 |
| УТ2606700121 | Өсвөрийн инженерүүдийн инновацын төвийн барилгын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 700.0 | 700.0 |
|  | ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД |  |  |  |  | 1,028,780.0 | 312,573.0 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 938,180.0 | 241,973.0 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 579,661.4 | 166,062.3 |
| УТ2503000996 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станц төслийн 2 дугаар хэлхээ, дэд бүтэц /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2025 | 2027 | 51,948.9 | 51,948.9 | 51,948.9 | 11,858.0 |
| УТ2503001000 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станцын 2 дугаар хэлхээ, дэд бүтэц /Говь-Алтай/ | 2025 | 2027 | 23,909.7 | 23,909.7 | 23,909.7 | 7,802.7 |
| УТ2503001008 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станцын 2 дугаар хэлхээ, дэд бүтэц /Завхан, Улиастай сум/ | 2025 | 2027 | 18,688.4 | 18,688.4 | 18,688.4 | 5,453.4 |
| УТ2503001014 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станцын 2 дугаар хэлхээ, дэд бүтэц /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2025 | 2026 | 4,115.0 | 4,115.0 | 4,115.0 | 2,439.6 |
| УТ2503001018 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станцын 2 дугаар хэлхээ, дэд бүтэц /Төв/ | 2025 | 2026 | 3,513.7 | 3,513.7 | 3,513.7 | 1,935.5 |
| УТ2503001022 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станцын 2 дугаар хэлхээ, дэд бүтэц /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2025 | 2027 | 15,444.2 | 15,444.2 | 15,444.2 | 5,050.2 |
| УТ2503001026 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станцын 2 дугаар хэлхээ, дэд бүтэц /Өвөрхангай/ | 2025 | 2027 | 18,740.1 | 18,740.1 | 18,740.1 | 5,269.2 |
| УТ2503001035 | Бүс нутгийн найдвартай цахилгаан хангамж, 1 дүгээр үе шат /Бүсүүд/ | 2025 | 2026 | 48,324.0 | 48,324.0 | 48,324.0 | 26,265.9 |
| УТ2503000799 | Налайх Дулааны шинэ эх үүсвэр 79 МВт-ын эхний ээлжийн ажил /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ | 2025 | 2027 | 55,729.6 | 55,729.6 | 55,729.6 | 13,365.6 |
| УТ2503001031 | Шинэ Зуунмод хотын 110 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, 110/35/10 кВ "Аэросити" дэд станцын барилга угсралтын ажлын үргэлжлэл /Төв, Сэргэлэн сум/ | 2025 | 2027 | 24,984.5 | 24,984.5 | 24,984.5 | 6,862.4 |
| УТ2403000744 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станц төслийн цахилгаан хангамж, дэд бүтэц /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2024 | 2026 | 8,143.8 | 8,122.3 | 8,002.3 | 2,730.4 |
| УТ2403000711 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станц төслийн цахилгаан хангамж, дэд бүтэц /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ | 2024 | 2026 | 11,164.0 | 9,305.9 | 9,305.9 | 4,024.9 |
| УТ2403000704 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станц төслийн цахилгаан хангамж, дэд бүтэц, 2 дугаар хэлхээ /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ | 2024 | 2026 | 11,575.6 | 10,700.4 | 12,089.1 | 1,617.3 |
| УТ2403000751 | Дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, зуухны барилга /Сүхбаатар, Асгат сум/ | 2024 | 2026 | 2,138.9 | 2,096.1 | 2,096.1 | 819.5 |
| УТ2403000708 | Дулааны 1 дүгээр гол шугам ТК-1 худгаас ТК-3 худаг хүртэлх 2Ø400 мм голчтой дулааны магистраль шугамыг 2Ø800 мм голчтой болгох өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2024 | 2026 | 14,562.8 | 14,562.8 | 13,967.8 | 4,502.0 |
| УТ2403000752 | Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн оргил ачаалалд ажиллах тархмал дулааны эх үүсвэр /Улаанбаатар/ | 2024 | 2027 | 60,000.0 | 60,000.0 | 59,998.9 | 11,645.9 |
| УТ2403000747 | Хожуулын ам, Шивэртийн ам-1, Шар хоолойн Их амны цахилгаангүй айл өрхийн гадна цахилгаан хангамж, дэд станц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/ | 2024 | 2026 | 2,281.5 | 2,248.5 | 2,248.5 | 763.3 |
| УТ2403000706 | Хорооллын дулаан хангамж /Дархан-Уул, Дархан сум, 31 дүгээр хороолол/ | 2024 | 2026 | 11,200.0 | 10,475.3 | 10,475.3 | 3,920.0 |
| УТ2403000746 | Хөлийн гол-2, 3, Хонхор нуур-2 орчмын цахилгаангүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ | 2024 | 2026 | 740.6 | 662.8 | 662.8 | 247.9 |
| УТ2403000748 | Цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум, Хаш баг/ | 2024 | 2026 | 1,081.6 | 1,055.0 | 1,055.0 | 378.3 |
| УТ2103000366 | “Хөшигийн хөндийн шинэ хотын инженерийн дэд бүтэц” төсөл /Төв/ | 2023 | 2026 | 138,352.6 | 135,583.3 | 135,583.3 | 37,090.7 |
| УТ2103000636 | Дулааны станцын халаалтын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дугаар хэсгийн 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл /Төв, Зуунмод сум/ | 2022 | 2027 | 11,632.5 | 11,590.5 | 27,578.5 | 4,250.0 |
| УТ2103000087 | Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ | 2022 | 2026 | 4,500.0 | 5,535.8 | 5,535.0 | 1,870.2 |
| УТ2103001135 | Хөшөөтийн нүүрсний уурхайг түшиглэсэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн цахилгаан хангамж /Ховд, Дарви сум/ | 2022 | 2026 | 5,515.0 | 25,669.7 | 25,664.8 | 5,899.5 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 358,518.6 | 75,910.7 |
| УТ2603000250 | 10 а, б магистраль дулааны шугамын өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар/ | 2026 | 2028 |  |  | 53,714.5 | 13,697.2 |
| УТ2603000317 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станцын 2 дугаар хэлхээ, дэд бүтэц /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 48,041.8 | 5,950.0 |
| УТ2603000328 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний үлдэгдэл, холбоо мэдээлэл /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,672.0 | 1,700.0 |
| УТ2603000291 | Бүс нутгийн найдвартай цахилгаан, дулаан хангамж, 2 дугаар үе шат /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2028 |  |  | 78,106.8 | 19,917.3 |
| УТ2603000168 | Тосонцэнгэл - Их Уул чиглэлийн 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 9,564.2 | 3,658.3 |
| УТ2603000265 | Эрдэнэбүрэн-Мянгад чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээ 69 км ЦДАШ, 220/110/35 кВ-ын дэд станц /Ховд, Эрдэнэбүрэн, Мянгад сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 108,595.4 | 12,750.0 |
| УТ2603000392 | 35кВ-ын ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 1x6300 кВА чадалтай дэд станцын угсралтын ажил /Ховд, Булган сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,641.5 | 2,641.5 |
| УТ2603000390 | Дулааны станцын 1, 2 дугаар хэлхээний гадна дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 30,230.4 | 10,000.0 |
| УТ2603000396 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10кВ-ын Ширээт дэд станц /Дорноговь, Алтанширээ сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 16,837.9 | 3,320.3 |
| УТ2603000393 | Сумын 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэл, дэд станц /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,058.8 | 1,138.1 |
| УТ2603000394 | Сумын 0.4 кВ, 10.0 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэл, дэд станц /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 2,055.3 | 1,138.1 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 600.0 | 600.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 600.0 | 600.0 |
| УТ2603000395 | Уурын зуухны барилгын шугам сүлжээний засвар /Хэнтий, Мөрөн сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 600.0 | 600.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 90,000.0 | 70,000.0 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 90,000.0 | 70,000.0 |
| УТ2503001178 | Дулааны гуравдугаар цахилгаан станцын 50 МВт-ын турбингенератор №9 шинээр суурилуулах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2025 | 2026 | 60,000.0 | 60,000.0 | 60,000.0 | 45,000.0 |
| УТ2503001177 | Дулааны гуравдугаар цахилгаан станцын турбингенератор №7 шинээр суурилуулах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2025 | 2026 | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | 25,000.0 |
|  | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД |  |  |  |  | 713,522.7 | 223,654.3 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 611,700.4 | 138,140.0 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 328,086.7 | 88,683.9 |
| УТ2402002224 | "Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв-2"-ийн гадна инженерийн шугам, сүлжээ /Төв, Сэргэлэн сум/ | 2024 | 2026 | 13,340.7 | 12,672.3 | 12,672.3 | 6,317.8 |
| УТ2402002284 | Жишиг өрхийн эмнэлэг /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2024 | 2026 | 2,149.9 | 1,899.1 | 1,899.1 | 780.0 |
| УТ2402002233 | Зооноз өвчин судлалын төвийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ | 2024 | 2026 | 3,427.7 | 3,427.7 | 4,685.4 | 3,362.4 |
| УТ2402002210 | Наркологийн төв эмнэлгийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2024 | 2027 | 7,713.8 | 7,494.2 | 10,565.1 | 5,010.1 |
| УТ2402002255 | Нийслэлийн хүүхдийн сэргээн засах "Эрүүл үрс" төвийн барилга, 80 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2024 | 2026 | 14,938.0 | 14,587.7 | 14,587.7 | 2,469.0 |
| УТ2402000309 | Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Завхан, Улиастай сум/ | 2024 | 2027 | 28,285.9 | 28,285.9 | 27,584.3 | 7,006.2 |
| УТ2402002305 | Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ | 2024 | 2026 | 7,713.1 | 7,530.8 | 7,530.8 | 3,356.5 |
| УТ2402002251 | Сувилахуйн сургалт, судалгааны төвийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2024 | 2026 | 13,162.0 | 13,162.1 | 10,256.3 | 7,256.3 |
| УТ2402002281 | Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл, 15 ор /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон/ | 2024 | 2026 | 3,935.5 | 3,799.8 | 3,799.8 | 1,965.8 |
| УТ2402000165 | Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Ховд, Цэцэг сум/ | 2024 | 2026 | 3,450.0 | 3,450.0 | 3,249.0 | 460.4 |
| УТ2402000368 | Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Завхан, Баянхайрхан сум/ | 2024 | 2026 | 3,770.0 | 3,770.0 | 3,747.0 | 2,162.0 |
| УТ2402002283 | Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр сум/ | 2024 | 2027 | 4,622.0 | 4,622.0 | 4,622.0 | 1,275.0 |
| УТ2402002278 | Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Ховд, Мөст сум/ | 2024 | 2026 | 3,297.3 | 3,251.6 | 3,251.6 | 998.4 |
| УТ2402002285 | Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Хэнтий, Цэнхэрмандал сум/ | 2024 | 2026 | 2,148.3 | 2,148.4 | 1,871.0 | 1,119.0 |
| УТ2402002274 | Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2024 | 2027 | 140,000.0 | 139,950.0 | 139,950.0 | 36,645.5 |
| УТ2402002214 | Өрхийн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум, Амин холбоо өрхийн эмнэлэг/ | 2024 | 2026 | 1,601.4 | 1,442.3 | 1,442.3 | 279.1 |
| УТ2402002300 | Өрхийн эрүүл мэндийн барилга /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо, "Энх-Өрх" өрхийн эмнэлэг/ | 2024 | 2026 | 1,644.5 | 1,611.8 | 1,611.8 | 572.3 |
| УТ2402002217 | Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2024 | 2026 | 1,835.4 | 1,835.4 | 1,834.8 | 359.0 |
| УТ211901356 | Нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/ | 2022 | 2026 | 4,400.0 | 5,920.3 | 6,809.5 | 889.2 |
| УТ202001027 | Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 300 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2020 | 2026 | 17,000.0 | 25,213.4 | 25,904.6 | 691.3 |
| УТ2002001017 | Нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2019 | 2026 | 3,750.0 | 9,495.1 | 10,999.1 | 1,504.0 |
| УТ2202011659 | Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний төвийн "Хүүхдийн зөвлөх поликлиник"-ийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2022 | 2027 | 17,300.0 | 20,674.3 | 27,336.0 | 3,330.9 |
| УТ1902000008 | Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 20 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, Хотгор баг/ | 2019 | 2026 | 250.0 | 1,003.3 | 1,877.1 | 873.8 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 283,613.7 | 49,456.1 |
| УТ2602001067 | "Хавдар судлалын Үндэсний төв-II" цогцолборын A, C блокийн барилга, гадна шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2026 | 2028 |  |  | 234,232.9 | 34,445.1 |
| УТ2602001144 | Эрт илрүүлгийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 5,150.8 | 1,800.0 |
| УТ2602001148 | Нийслэлийн хүүхдийн сэргээн засах "Эрүүл үрс" төвийн барилгын үлдэгдэл санхүүжилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,251.6 | 1,251.6 |
| УТ2602000837 | Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Ховд, Ховд сум, 5 дугаар баг/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,309.4 | 4,309.4 |
| УТ2602000657 | Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Булган, Булган сум/ | 2026 | 2028 |  |  | 38,669.0 | 7,650.0 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 41,161.7 | 24,853.7 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 27,132.9 | 14,907.0 |
| УТ2502001687 | Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2025 | 2026 | 23,848.4 | 23,848.4 | 23,848.4 | 13,904.4 |
| УТ2402002262 | Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн барилгын гадна их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2024 | 2026 | 3,493.2 | 3,493.2 | 3,284.5 | 1,002.6 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 14,028.8 | 9,946.7 |
| УТ2602000855 | Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн барилгын хүчитгэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,373.9 | 1,373.9 |
| УТ2602001140 | Дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн их засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2026 | 2027 |  |  | 6,271.9 | 2,189.8 |
| УТ2602000791 | Зүүн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,000.0 | 2,000.0 |
| УТ2602001014 | Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь конвенцийн 17 дугаар бага хурал зохион байгуулахтай холбоотой Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэгийн Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгын их засвар /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,383.0 | 4,383.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 60,660.6 | 60,660.6 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 60,660.6 | 60,660.6 |
| УТ2602001134 | Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 7,313.7 | 7,313.7 |
| УТ2602001066 | Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 6,375.6 | 6,375.6 |
| УТ2602001136 | Нийслэлийн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 7,513.7 | 7,513.7 |
| УТ2602001135 | Орон нутгийн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 7,613.7 | 7,613.7 |
| УТ2602001063 | Хавдар судлалын үндэсний төвийн робот мэс заслын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 5,200.0 | 5,200.0 |
| УТ2602001047 | Эмгэг судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,134.0 | 2,134.0 |
| УТ2602001080 | Эрүүл мэндийн салбарт шинээр ашиглалтад орж буй эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 4,230.0 | 4,230.0 |
| УТ2602000977 | Эх хүүхэд, эрүүл мэндийн төвийн дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 5,714.9 | 5,714.9 |
| УТ2602001141 | Зүрх судасны өвчлөлийн оношилгоо буюу эмчилгээний тоног төхөөрөмж /Төвийн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 3,500.0 | 3,500.0 |
| УТ2602001142 | Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 500.0 | 500.0 |
| УТ2602001143 | Эмнэлгийн түргэн тусламжийн автомашин /Баян-Өлгий, Өлгий сум, Сагсай, Даян баг/ | 2026 | 2026 |  |  | 550.0 | 550.0 |
| УТ2602001145 | Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,000.0 | 2,000.0 |
| УТ2602001146 | Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Хангайн бүс/ | 2026 | 2026 |  |  | 2,000.0 | 2,000.0 |
| УТ2602000771 | Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,400.0 | 1,400.0 |
| УТ2602001149 | Эрүүл мэндийн төвийн 1 дүгээр амбулатор, "Хавдрын эрт илрүүлгийн төв"-ийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,000.0 | 1,000.0 |
| УТ2602000974 | Эх хүүхэд, эрүүл мэндийн төвийн мэс заслын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 3,615.0 | 3,615.0 |
|  | АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА |  |  |  |  | 968.7 | 968.7 |
|  | II. Их засвар |  |  |  |  | 239.5 | 239.5 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 239.5 | 239.5 |
| УТ2603300016 | Авлигатай тэмцэх газрын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо/ | 2026 | 2026 |  |  | 239.5 | 239.5 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 729.2 | 729.2 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 729.2 | 729.2 |
| УТ2603300014 | Авлигатай тэмцэх газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо/ | 2026 | 2026 |  |  | 729.2 | 729.2 |
|  | УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ |  |  |  |  | 3,175.8 | 2,614.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 744.0 | 744.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 744.0 | 744.0 |
| УТ2600400006 | Улсын дээд шүүхийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 744.0 | 744.0 |
|  | V. Цахим систем |  |  |  |  | 2,431.8 | 1,870.0 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 2,431.8 | 1,870.0 |
| УТ2500400004 | Улсын дээд шүүхийн цахим систем /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2025 | 2026 | 2,478.8 | 2,478.8 | 2,431.8 | 1,870.0 |
|  | ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА |  |  |  |  | 138,185.9 | 61,426.3 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 138,015.9 | 61,256.3 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 124,615.9 | 55,956.3 |
| УТ2500500005 | Архангай аймаг дахь шүүхийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2025 | 2026 | 8,043.3 | 8,043.3 | 8,043.3 | 4,573.4 |
| УТ2500500010 | Багануур дүүрэг дэх шүүхийн барилга /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ | 2025 | 2026 | 8,067.9 | 8,067.9 | 8,067.9 | 4,598.0 |
| УТ2500500006 | Дархан-Уул аймаг дахь шүүхийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2025 | 2026 | 12,213.5 | 12,213.5 | 12,213.5 | 7,285.5 |
| УТ2500500012 | Дүүргийн Эрүү, Иргэний хэргийн хялбар ажиллагааны тойргийн анхан шатны шүүхийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2025 | 2026 | 12,541.0 | 12,541.0 | 12,541.0 | 7,420.6 |
| УТ2500500013 | Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ | 2025 | 2026 | 9,495.7 | 9,495.7 | 9,495.7 | 7,714.8 |
| УТ1300500001 | Дүүргүүдийн шүүхийн нэгдсэн байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2013 | 2027 | 15,000.0 | 75,954.9 | 74,254.5 | 24,364.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 13,400.0 | 5,300.0 |
| УТ2600500055 | Дорнод аймаг дахь шүүхийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2026 | 2027 |  |  | 13,400.0 | 5,300.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 170.0 | 170.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 170.0 | 170.0 |
| УТ2600500042 | Гэр бүл хүүхдийн анхан болон давж заалдах шатны шүүх, бусад шүүхийн шүүх хуралдааны танхимын дуу-дүрс бичиж архивлах, шууд дамжуулах стандартад нийцсэн шүүх хуралдааны танхимын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 70.0 | 70.0 |
| УТ2600500039 | Шүүх хуралдааны танхимын дуу-дүрс бичиж архивлах, шууд дамжуулалтын болон удирдлагын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ | 2026 | 2026 |  |  | 100.0 | 100.0 |
|  | УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР |  |  |  |  | 68,662.4 | 25,268.9 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 65,364.4 | 21,970.9 |
|  | Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 65,364.4 | 21,970.9 |
| УТ2400600050 | Прокурорын газрын барилга /Булган, Булган сум/ | 2024 | 2026 | 3,941.8 | 3,812.0 | 3,812.0 | 1,720.9 |
| УТ2400600051 | Эрүүгийн хэргийн төв архивын барилга /Улаанбаатар/ | 2024 | 2026 | 17,000.0 | 17,000.0 | 17,000.0 | 7,500.0 |
| УТ1300600001 | Дүүргүүдийн прокурорын нэгдсэн байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2013 | 2027 | 10,000.0 | 44,552.4 | 44,552.4 | 12,750.0 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 1,798.0 | 1,798.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 1,798.0 | 1,798.0 |
| УТ2600600003 | Прокурорын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,798.0 | 1,798.0 |
|  | V. Цахим систем |  |  |  |  | 1,500.0 | 1,500.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 1,500.0 | 1,500.0 |
| УТ2600600009 | Эрүүгийн хэргийн цахим систем /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,500.0 | 1,500.0 |
|  | МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР |  |  |  |  | 1,300.0 | 1,300.0 |
|  | I. Барилга байгууламж |  |  |  |  | 1,300.0 | 1,300.0 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 1,300.0 | 1,300.0 |
| УТ2602400098 | Төрийн аудитын байгууллагын барилга худалдан авах /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2026 | 2026 |  |  | 1,300.0 | 1,300.0 |
|  | СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА |  |  |  |  | 41,720.4 | 12,516.1 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 41,720.4 | 12,516.1 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 41,720.4 | 12,516.1 |
| УТ2603800007 | Сонгуулийн ерөнхий хорооны тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2026 | 2028 |  |  | 41,720.4 | 12,516.1 |
|  | ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА |  |  |  |  | 217.5 | 217.5 |
|  | III. Тоног төхөөрөмж |  |  |  |  | 217.5 | 217.5 |
|  | Шинээр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  | 217.5 | 217.5 |
| УТ2603700004 | Тусгай шалгалтын танхимын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2026 | 2026 |  |  | 217.5 | 217.5 |
| НИЙТ |  |  |  |  |  | 11,142,825.3 | 3,280,178.5 |