ТӨСВИЙН ЖИЛИЙН ХУГАЦААГ ӨӨРЧИЛСНӨӨР БИЙ БОЛОХ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГЭМ, ИНСТИТУЦИЙН ҮР ӨГӨӨЖИЙН ТООЦОО, СУДАЛГАА
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслөөр төсвийн жилийг тухайн оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дараа оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл байхаар өөрчилж, үүнтэй уялдуулан төсөв боловсруулах, төсвийн хязгаар тогтоох, төсвийн төсөл өргөн мэдүүлэх, хэлэлцэн батлах, орон нутгийн төсөв батлах, төсвийн хэрэгжилт, гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлагнал болон аудитын хугацааг шинэчлэн тогтоохоор санал болгож байна. 
Хуулийн төслийн эдийн засгийн үндсэн зорилго нь төсвийн нийт зарлагын хэмжээг нэмэгдүүлэх бус, төсөв төлөвлөх, батлах, худалдан авах ажиллагааны бэлтгэл хангах, гэрээ байгуулах, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацааг Монгол Улсын цаг уур, бүтээн байгуулалтын улирал болон төсвийн орлого, зарлагын бодит мөчлөгтэй илүү уялдуулахад оршино.
Монгол Улсад бүтээн байгуулалтын ажлын улирал цаг уурын нөхцөлөөс ихээхэн хамаардаг. Азийн хөгжлийн банк Монголын хатуу цаг уурын нөхцөл нь барилгын ажлын улирлыг жилд ойролцоогоор хагас жилээр хязгаарладаг бөгөөд төслийн бэлтгэл хангалт хангалтгүй байх нь хэрэгжилтийн хүндрэлд хүргэдгийг тэмдэглэсэн. Мөн АХБ-ны Монгол дахь төслийн багцад төслийн хэрэгжилт эхлэх дундаж саатал 14 сараас дээш байсныг, үүнд нарийвчилсан зураг төсөл, худалдан авах ажиллагааны бэлтгэл, төслийн удирдлагын бэлтгэлтэй холбоотой хүчин зүйл нөлөөлдөг гэж дүгнэсэн байна (Азийн хөгжлийн банк, Project Readiness Enhancement Project; Mongolia: In-Depth, 2021–2026). 
Олон улсын валютын сангийн 2024 оны Монгол Улсын Төрийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын үнэлгээ /PIMA Update/-ээр Монгол Улс төрийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагаа өмнөх үнэлгээнээс сайжруулсан боловч олон жилийн төсөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлага, төсөвт хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх болон хэрэгжилтийн үр нөлөөний хувьд цаашид сайжруулах шаардлагатай байгааг тэмдэглэсэн. Тус үнэлгээгээр төрийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн зөрүү 2016 оны 54 хувиас 41 хувь болж буурсан ч хөрөнгө оруулалтын зарлагын хэлбэлзэл, олон жилийн төсөвлөлтийн сул тал нь төслийн мөчлөгийг үр ашигтай төлөвлөхөд хүндрэл үүсгэж байгааг дурдсан (ОУВС, Mongolia: Public Investment Management Assessment Update, 2024). 
Монгол Улсын 2026 оны улсын төсвөөр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд 3,267.3 тэрбум төгрөг зарцуулахаар тусгасан бөгөөд төсвийн төсөлд нийт 579 төсөл, арга хэмжээ багтсан байна. Үүний 67 хувь буюу 2,181.9 тэрбум төгрөг нь үргэлжлэн хэрэгжих, 33 хувь буюу 1,085.5 тэрбум төгрөг нь шинээр хэрэгжих хөрөнгө оруулалт байна (Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын 2026 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийн мэдээлэл, 2025). 
Түүнчлэн 2026 оны төсвийн төсөлд багтсан, анх 2.0 их наяд төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 136 төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг 805.0 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн бөгөөд 2010 оноос хойш улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн 522 төсөл, арга хэмжээний анхны төсөвт өртөг 2026 оны байдлаар нийт 1.9 их наяд төгрөгөөр нэмэгдсэн талаар Улсын Их Хуралд танилцуулсан байна (Монгол Улсын Их Хурал, 2026). 
Эдгээр нөхцөлөөс үзэхэд төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал нь зөвхөн төсөвт хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх бус, төсөл төлөвлөх, бэлтгэх, худалдан авах, хэрэгжүүлэх хугацааны зохион байгуулалтыг сайжруулахтай шууд холбоотой байна.
Иймд төсвийн жилийн хугацааг өөрчлөхөөс бий болох үр өгөөжийг:
1. мөнгөн дүнгээр илэрхийлэх боломжтой эдийн засгийн үр өгөөж; 
2. мөнгөн дүнгээр шууд илэрхийлэхэд хүндрэлтэй нийгэм, институцийн үр өгөөж 
гэсэн хоёр үндсэн чиглэлээр үнэлэв.
	ХОЁР. ҮР ӨГӨӨЖИЙН ТООЦООНЫ ҮНДСЭН НӨХЦӨЛ
Үр өгөөжийн тооцооны суурь үзүүлэлтээр Монгол Улсын 2026 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 3,267.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг авч, 10 жилийн хугацаанд 2026 оны тогтмол үнээр тооцлоо. Тус дүн нь Монгол Улсын 2026 оны төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд тусгагдсан 3,267,317.6 сая төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилттэй нийцнэ (Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын 2026 оны төсвийн тухай хууль). 
Энэхүү тооцоогоор төсвийн жилийн хугацаа өөрчлөгдсөнөөр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт бүрээс шууд ижил хэмжээний хэмнэлт бий болно гэж үзээгүй. Харин төслийн бэлтгэл, худалдан авах ажиллагаа, хэрэгжилт, төсөвт өртгийн өсөлт, дахин тендер, сул зогсолт, төсвийн жилийн эцсийн төвлөрөл зэрэг асуудлын шинж чанараас хамааруулан суурь дүнгийн 0.05–1.5 хувийн хүрээнд боломжит сайжрал бий болох өндөр үр өгөөжийн тооцооны хувилбарын таамаглал ашиглав.
Эдгээр 0.05–1.5 хувийн коэффициент нь ОУВС, Дэлхийн банк, АХБ болон бусад байгууллагаас Монгол Улсын төсвийн жилийн өөрчлөлтийн үр өгөөжид зориулан тогтоосон норматив хувь биш. Харин Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн хэмжээ, төслийн хугацаа болон өртгийн өсөлтийн бодит мэдээлэлд тулгуурлан үр өгөөжийн боломжит хэмжээг урьдчилан үнэлэх зорилгоор энэхүү судалгаанд ашигласан тооцооны хувилбарын коэффициент болно. Иймээс доорх мөнгөн дүнгүүдийг баталгаатай төсвийн хэмнэлт бус, шинэ төсвийн календарь үр дүнтэй хэрэгжсэн нөхцөлд бий болох боломжит эдийн засгийн үр өгөөжийн дээд тооцооны хувилбарын үнэлгээ гэж ойлгоно.
ГУРАВ. БАРИЛГА, ЗАМ, ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛЫН УЛИРЛЫГ ИЛҮҮ БҮРЭН АШИГЛАХ ҮР ӨГӨӨЖ
Хуулийн төслөөр Засгийн газар жилийн төсвийн төслийг 03 дугаар сарын 01-ний дотор Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж, Улсын Их Хурал жилийн төсвийг 05 дугаар сарын 15-ны дотор батлахаар төсвийн цаглабарыг урагшлуулж, шинэ төсвийн жилийг 10 дугаар сарын 01-ний өдөр эхлүүлэхээр санал болгож байна.
Ингэснээр улсын төсөв батлагдсанаас шинэ төсвийн жил эхлэх хүртэл дөрвөн сар гаруй хугацаа бий болж, энэ хугацаанд:
· худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах; 
· техникийн баримт бичгийг эцэслэх; 
· тендерийн баримт бичиг бэлтгэх; 
· газар, зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх; 
· зураг төсөв, магадлал, техникийн нөхцөлийг хангах; 
· гэрээ байгуулах болон санхүүжилтийн бэлтгэл хангах 
боломж тус тус нэмэгдэнэ.
Монголын цаг уурын нөхцөл барилгын ажлын хугацааг жилд ойролцоогоор хагас жилээр хязгаарладаг бөгөөд төслийн бэлтгэл хангалт муу байх нь эхлэлийн саатал үүсгэдгийг Азийн хөгжлийн банкны Монгол дахь төслийн судалгаанууд онцолсон (АХБ, Project Readiness Enhancement Project; Mongolia: In-Depth). 
Хэрэв шинэ календарийн үр дүнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн 1.5 хувьтай тэнцэх хэмжээний хэрэгжилтийн үр ашиг бий болно гэсэн өндөр тооцооны хувилбарыг авч үзвэл:
3,267.3 тэрбум × 1.5% = 49.0 тэрбум төгрөг/жил
10 жилийн хугацаанд:
490.1 тэрбум төгрөг хүртэлх боломжит эдийн засгийн үр өгөөжтэй байна.
ДӨРӨВ. ҮНИЙН ӨСӨЛТ, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, ИМПОРТЫН ӨРТГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮР ӨГӨӨЖ
Барилга, замын төсөл нэг бүтээн байгуулалтын улирлыг алдаж дараагийн жил рүү шилжихэд цемент, арматур, битум, шатахуун, тоног төхөөрөмж, импортын бараа материал, ажиллах хүчний үнийн өөрчлөлтийн эрсдэл нэмэгдэнэ.
АХБ-ны Монгол дахь төслийн хэрэгжилтийн мэдээлэлд нийлүүлэлтийн тасалдал, барилгын ажлын болон бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь төсөвт өртөг нэмэгдэх, тендерт оролцох сонирхол буурах, дахин тендер зарлах шалтгаан болж байсан бодит тохиолдлыг тэмдэглэсэн байдаг (АХБ, Ulaanbaatar Urban Services and Ger Areas Development Investment Program). 
Тооцоонд нийт хөрөнгө оруулалтын 60 хувийг барилгын материал, импорт, түлш, ажиллах хүчний үнийн өөрчлөлтөд харьцангуй мэдрэмтгий гэж тооцооны хувилбарын нөхцөлөөр авч:
3,267.3 × 60% = 1,960.4 тэрбум төгрөг
Үүний 1.0 хувьтай тэнцэх өртгийн өсөлтийн эрсдэлээс зайлсхийх боломжтой гэж үзвэл:
1,960.4 × 1.0% = 19.6 тэрбум төгрөг/жил
10 жилийн хугацаанд:
196.0 тэрбум төгрөг хүртэлх боломжит үр өгөөжтэй.
ТАВ. ТӨСӨЛ ОН ДАМЖИХ, ТӨСӨВТ ӨРТӨГ НЭМЭГДЭХ ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮР ӨГӨӨЖ
2026 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын 67 хувь буюу 2,181.9 тэрбум төгрөг нь өмнөх оноос үргэлжлэн хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнд ногдож байгаа нь олон жилийн төслийн удирдлага төсвийн үр ашгийн томоохон асуудал болохыг харуулж байна (Монгол Улсын Их Хурал, 2026 оны төсвийн төслийн хэлэлцүүлэг). 
ОУВС мөн Монголын төрийн хөрөнгө оруулалтын зарлагын хэлбэлзэл, олон жилийн төсөвлөлтийн сул байдал нь төслийн мөчлөгийг тогтвортой төлөвлөхөд хүндрэл учруулдгийг онцолсон (ОУВС, PIMA Update, 2024). 
Үргэлжилж байгаа хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн 1.0 хувьтай тэнцэх хэмжээний төсөвт өртгийн өсөлтөөс зайлсхийх боломжтой гэсэн өндөр тооцооны хувилбарын тооцоогоор:
2,181.9 × 1.0% = 21.8 тэрбум төгрөг/жил
10 жилийн хугацаанд:
218.2 тэрбум төгрөг хүртэлх боломжит үр өгөөжтэй.
Энэ тооцооны хувилбарын ач холбогдлыг 136 төслийн анхны төсөвт өртөг 805.0 тэрбум төгрөгөөр, 2010 оноос хойш хэрэгжүүлсэн 522 төслийн анхны төсөвт өртөг нийт 1.9 их наяд төгрөгөөр нэмэгдсэн талаарх Улсын Их Хурлын мэдээлэл мөн харуулж байна (Монгол Улсын Их Хурал, 2026). 
ЗУРГАА. ДАХИН ТЕНДЕР, ГЭРЭЭ СУНГАЛТ, СУЛ ЗОГСОЛТЫН ЗАРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮР ӨГӨӨЖ
Төслийн бэлтгэл оройтож, худалдан авах ажиллагаа бүтээн байгуулалтын улиралтай давхцахад тендер амжилтгүй болох, дахин тендер зарлах, гэрээ байгуулах үед барилгын улирлын ихэнх хугацаа өнгөрсөн байх эрсдэл нэмэгддэг. АХБ-ны Монгол дахь төслийн хэрэгжилтийн мэдээлэлд үнийн өсөлт болон бусад шалтгаанаар оролцогчдын сонирхол буурч, дахин тендер зохион байгуулах тохиолдол гарч байсныг тэмдэглэсэн байна (АХБ, Ulaanbaatar Urban Services and Ger Areas Development Investment Program). 
Шинэ календарийн үр дүнд дахин тендер, гэрээний хугацаа сунгах, техник тоног төхөөрөмж болон ажиллах хүч сул зогсох, дахин мобилизаци хийх зэрэг зардлын тодорхой хэсгийг бууруулах боломжтой. Нийт хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн 0.5 хувьтай тэнцэх хэмжээний үр ашиг бий болно гэсэн тооцооны хувилбарын тооцоогоор:
3,267.3 × 0.5% = 16.3 тэрбум төгрөг/жил
10 жилийн хугацаанд:
163.4 тэрбум төгрөг хүртэлх боломжит үр өгөөжтэй.
ДОЛОО. ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА, ЗАМЫН ХАМГААЛАЛТ, ДАХИН МОБИЛИЗАЦИЙН ЗАРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮР ӨГӨӨЖ
Барилга, замын ажил бүтээн байгуулалтын улиралд бүрэн дуусаагүй тохиолдолд талбайг өвөлд хамгаалах, машин механизм дахин татах, ажиллах хүч дахин бүрдүүлэх, түр байгууламж сэргээх зэрэг нэмэлт зардал гарах боломжтой. Монголын богино барилгын улирал нь энэ эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг онцлог хүчин зүйл болохыг АХБ тэмдэглэсэн (Азийн хөгжлийн банк, Mongolia: In-Depth). 
Нийт хөрөнгө оруулалтын 0.25 хувьтай тэнцэх хэмжээний ийм төрлийн зардлаас зайлсхийх боломжтой гэсэн тооцооны хувилбарын тооцоогоор:
3,267.3 × 0.25% = 8.2 тэрбум төгрөг/жил
10 жилийн хугацаанд:
81.7 тэрбум төгрөг хүртэлх боломжит үр өгөөжтэй.
НАЙМ. ТӨСВИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ТАЙЛАГНАЛЫН АЧААЛЛЫГ ЖИГДРҮҮЛЭХ ҮР ӨГӨӨЖ
Одоогийн төсвийн жил 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусдаг тул төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн жилийн хаалт, байгууллагын жилийн тайлан болон бусад календарийн жилийн эцсийн ажиллагаа нэг хугацаанд төвлөрөх нөхцөлтэй.
Төсвийн жилийн хаалтыг 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр болгон өөрчилснөөр төсвийн жилийн хаалт болон календарийн жилийн эцсийн бусад тайлагналын ачааллыг тодорхой хэмжээгээр салгах боломжтой.
Хөрөнгө оруулалтаас бусад төсвийн зарлагын 0.10 хувьтай тэнцэх хэмжээний зарцуулалтын болон ажиллагааны чанарын үр ашиг бий болно гэсэн тооцооны хувилбарын тооцоогоор жилийн боломжит үр өгөөж:
29.7 тэрбум төгрөг/жил буюу 10 жилийн хугацаанд:
297.1 тэрбум төгрөг хүртэл байна.
Энэ дүн нь мөн баталгаатай мөнгөн хэмнэлт бус, төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн хаалт, дотоод хяналт болон тайлагналын ажиллагааны чанар дээшлэх боломжийг мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн тооцооны хувилбарын үнэлгээ болно.
ЕС. ТӨРИЙН САНГИЙН МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГЫН ҮР ӨГӨӨЖ
Төсвийн орлого, зарлага жилийн турш жигд бус төвлөрдөг тул мөнгөн хөрөнгийн удирдлагад сарын болон улирлын төлөвлөлт чухал.
Төсвийн календарийг орлого, зарлагын бодит мөчлөгтэй илүү уялдуулах нь:
· богино хугацааны мөнгөн хөрөнгийн хэрэгцээг илүү нарийвчлалтай төлөвлөх; 
· санхүүжилтийн огцом төвлөрлийг бууруулах; 
· сул үлдэгдлийн удирдлагыг сайжруулах; 
· санхүүжилтийн тасалдлын эрсдэлийг багасгах 
боломжтой.
ОУВС Монгол Улсын төрийн хөрөнгө оруулалтын зарлагын өндөр хэлбэлзэл нь төслийн мөчлөгийн төлөвлөлтөд хүндрэл үүсгэдгийг тэмдэглэсэн нь мөнгөн хөрөнгийн болон төсвийн хэрэгжилтийн төлөвлөлтийг сайжруулах шаардлагыг дэмжиж байна (ОУВС, PIMA Update, 2024). 
Нэгдсэн төсвийн зарлагын 0.05 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийн удирдлагын үр ашиг бий болно гэсэн тооцооны хувилбарын тооцоогоор:
16.5 тэрбум төгрөг/жил буюу 10 жилийн хугацаанд:
164.9 тэрбум төгрөг хүртэлх боломжит үр өгөөжтэй.
АРАВ. ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ, МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЧАНАРЫН ҮР ӨГӨӨЖ
Төсөв боловсруулах болон бодитоор хэрэгжүүлэх хугацааны зохистой уялдаа нь эрдэс бүтээгдэхүүний үнэ, экспорт, валютын ханш, инфляц, татварын орлого, эдийн засгийн өсөлт зэрэг макро эдийн засгийн хувьсагчийг төсөв боловсруулах ажиллагаанд илүү үр дүнтэй ашиглах боломжийг нэмэгдүүлнэ.
ОУВС 2024 онд Монгол Улсын Сангийн яамны макро эдийн засгийн төсөөллийн чадавхыг үнэлэхдээ төсвийн бодлогын макро эдийн засгийн нөлөөллийг шинжлэх, төсөөлөх цогц макро эдийн засгийн хүрээ бүрэн төлөвшөөгүй байгааг тэмдэглэж, шинжилгээ, төсөөллийн чадавхыг бэхжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн (ОУВС, Mongolia: Ministry of Finance Macroeconomic Framework Technical Assistance, 2024). 
Төсвийн орлогын 0.05 хувьтай тэнцэх төлөвлөлтийн чанарын үр ашиг бий болно гэсэн тооцооны хувилбарын тооцоогоор:
15.8 тэрбум төгрөг/жил буюу 10 жилийн хугацаанд:
158.0 тэрбум төгрөг хүртэлх боломжит үр өгөөжтэй.
АРВАН НЭГ. 10 ЖИЛИЙН МӨНГӨН ДҮНГЭЭР ИЛЭРХИЙЛСЭН БОЛОМЖИТ ҮР ӨГӨӨЖ
	№
	Үр өгөөжийн төрөл
	Жилийн боломжит үр өгөөж
	10 жилийн боломжит үр өгөөж

	1
	Барилгын улирлыг илүү бүрэн ашиглах
	49.0 тэрбум ₮
	490.1 тэрбум ₮

	2
	Үнийн болон материалын өртгийн өсөлтийн эрсдэлийг бууруулах
	19.6 тэрбум ₮
	196.0 тэрбум ₮

	3
	Төсөл сунжрах, төсөвт өртөг нэмэгдэх эрсдэлийг бууруулах
	21.8 тэрбум ₮
	218.2 тэрбум ₮

	4
	Дахин тендер, гэрээ сунгалт, сул зогсолтыг бууруулах
	16.3 тэрбум ₮
	163.4 тэрбум ₮

	5
	Дуусаагүй ажлын хамгаалалт, дахин мобилизаци
	8.2 тэрбум ₮
	81.7 тэрбум ₮

	6
	Жилийн эцсийн зарцуулалт, тайлагналын чанар
	29.7 тэрбум ₮
	297.1 тэрбум ₮

	7
	Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага
	16.5 тэрбум ₮
	164.9 тэрбум ₮

	8
	Төсөв, макро төсөөллийн чанар
	15.8 тэрбум ₮
	158.0 тэрбум ₮

	Нийт
	
	176.9 тэрбум ₮
	1,769.4 тэрбум ₮


Ингэснээр өндөр үр өгөөжийн тооцооны хувилбарын хүрээнд 10 жилийн хугацаанд мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн нийт боломжит үр өгөөж 1.77 их наяд төгрөг хүртэл байна.
Гэхдээ энд нэг чухал болгоомжлол бий. Дээрх зарим үр өгөөж хоорондоо тодорхой хэмжээгээр давхцах боломжтой. Жишээлбэл төслийн хугацаа богиноссоноос үүсэх төсөвт өртгийн бууралт нь үнийн өсөлтийн эрсдэл, дахин мобилизаци болон гэрээ сунгалтын үр өгөөжтэй хэсэгчлэн давхардаж болно.
Иймд 1.769 их наяд төгрөгийг “баталгаатай нийт хэмнэлт” гэж үзэхгүй бөгөөд өндөр үр өгөөжийн тооцооны хувилбарын дээд үнэлгээ гэж хэрэглэнэ.
АРВАН ХОЁР. ЗАРДАЛ–ҮР ӨГӨӨЖИЙН ХАРЬЦАА
Хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой улсын болон орон нутгийн төсвийн нэг удаагийн шилжилтийн зардлыг:
30.0 тэрбум төгрөг гэж урьдчилан тооцсон. Өндөр үр өгөөжийн тооцооны хувилбарын 10 жилийн боломжит нийт үр өгөөж:
1,769.4 тэрбум төгрөг болно.
Үүнээс шилжилтийн нэг удаагийн зардлыг хасвал:
1,769.4 – 30.0 = 1,739.4 тэрбум төгрөг боломжит цэвэр үр өгөөж гарна.
Зардал–үр өгөөжийн харьцааг энгийн, дискаунтлаагүй аргаар тооцвол:
1,769.4 ÷ 30.0 = 58.98 байна.
Иймд өндөр үр өгөөжийн тооцооны хувилбарын хүрээнд хуулийн хэрэгжилтэд зарцуулсан 1 төгрөг тутамд 10 жилийн хугацаанд 59 төгрөг хүртэлх боломжит эдийн засгийн үр өгөөж бий болох тооцоо гарч байна.
Гэхдээ уг үзүүлэлт нь:
· 10 жилийн мөнгөн урсгалыг өнөөгийн үнэ цэнэд шилжүүлээгүй; 
· тооцооны хувилбарын коэффициентүүдэд тулгуурласан; 
· зарим үр өгөөж хоорондоо хэсэгчлэн давхцах боломжтой 
учраас албан ёсны эцсийн cost-benefit ratio бус, урьдчилсан өндөр тооцооны хувилбарын үзүүлэлт гэж тайлбарлана.
Засгийн газарт хүргүүлэх хувилбарт үүний хажуугаар бага, суурь, өндөр гэсэн 3 тооцооны хувилбарын мэдрэмжийн шинжилгээ хавсаргах нь хамгийн найдвартай.
АРВАН ГУРАВ. МӨНГӨӨР ШУУД ХЭМЖИХ БОЛОМЖГҮЙ НИЙГЭМ, ИНСТИТУЦИЙН ҮР ӨГӨӨЖ
13.1.Иргэд төрийн үйлчилгээг эрт хүртэх
Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, зам, гүүр, инженерийн шугам сүлжээ зэрэг төсөл төлөвлөсөн хугацаандаа ашиглалтад орсноор тухайн хөрөнгө оруулалтын нийгмийн үр өгөөж иргэдэд эрт хүрнэ.
13.2.Зам, дэд бүтцийн нийгэм, эдийн засгийн өгөөжийг эрт хүртэх
Зам болон бусад дэд бүтэц хугацаандаа ашиглалтад орсноор зорчих хугацаа, тээврийн зардал, зах зээл болон нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжид эерэг нөлөө үзүүлдэг. АХБ Монголын авто замын хүртээмжийг сайжруулах нь тээврийн зардлыг бууруулах, зах зээл, үйлчилгээ, эдийн засгийн боломжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтойг тэмдэглэсэн (АХБ, Regional Road Development and Maintenance Project, 2023). 
13.3.Бизнесийн төлөвлөлтийн тодорхой байдлыг нэмэгдүүлэх
Төрийн төсөв, хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны цаглабар эрт тодорхой болсноор хувийн хэвшил ажиллах хүч, машин механизм, материал, банкны санхүүжилт болон импортын захиалгаа урьдчилан төлөвлөх боломж нэмэгдэнэ.
13.4.Худалдан авах ажиллагааны өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх
Тендерийн гүйцэтгэх хугацаа бодитой, бэлтгэл хангалт сайтай байх нь нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчид оролцох нөхцөлийг сайжруулах боломжтой. АХБ-ны төслийн туршлагаар өртгийн огцом өсөлт, хэрэгжилтийн хүндрэл нь оролцогчдын сонирхлыг бууруулж, дахин тендер зарлах нөхцөл үүсгэж байсан байна. 
13.5.Төсвийн сахилга, үр дүнд суурилсан зарцуулалтыг сайжруулах
Төсөв боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах мөчлөгийг илүү оновчтой зохион байгуулах нь хөрөнгө зарцуулах хугацааны дарамтаас илүү төсөл, хөтөлбөрийн үр дүнд анхаарах боломжийг нэмэгдүүлнэ. ОУВС Монголын хөрөнгө оруулалтын төсөвлөлт, олон жилийн төлөвлөлт болон төслийн хяналтыг цаашид бэхжүүлэх шаардлагатай гэж зөвлөсөн (ОУВС, PIMA Update, 2024). 
13.6.Аудит, парламентын хяналтын чанарыг нэмэгдүүлэх
Төсвийн хаалт, санхүүгийн тайлан, аудит болон дараагийн төсвийн төлөвлөлтийн ажлыг хугацааны хувьд илүү оновчтой уялдуулснаар төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээллийг дараагийн төсвийн шийдвэрт ашиглах боломж нэмэгдэнэ.
13.7.Төрийн байгууллагын ажлын ачааллыг жигдрүүлэх
Календарийн жилийн эцэст төсвийн хаалт, санхүүгийн тайлан болон бусад жилийн тайлангийн ажлууд зэрэг төвлөрөх ачааллыг тодорхой хэмжээгээр салгах нь алдаа, ажлын хэт ачааллын эрсдэлийг бууруулах боломжтой.
13.8.Төсөв, төрийн хөрөнгө оруулалтад итгэх олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэх
Төсөвт тусгасан хөрөнгө оруулалтын төсөл төлөвлөсөн хугацаандаа ашиглалтад орж, төсөвт өртөг болон хугацааны өсөлт буурах нь төрийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнгийн талаарх олон нийтийн үнэлгээнд эерэг нөлөөлөх боломжтой.
АРВАН ДӨРӨВ. НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ
Төсвийн жилийг 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дараа оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл болгон өөрчлөх саналын эдийн засгийн үндсэн ач холбогдол нь Монгол Улсын цаг уурын нөхцөл, богино бүтээн байгуулалтын улирал болон төсөв, худалдан авах ажиллагааны мөчлөгийг илүү оновчтой уялдуулахад оршино.
Хуулийн төслөөр улсын төсвийг 05 дугаар сарын 15-ны дотор баталж, шинэ төсвийн жилийг 10 дугаар сарын 01-ний өдөр эхлүүлэх нь төсөв батлагдсанаас хэрэгжилт эхлэх хүртэл хэдэн сарын бэлтгэл хугацаа бий болгож, зураг төсөл, техникийн баримт бичиг, худалдан авах ажиллагаа, гэрээ болон бусад бэлтгэл ажлыг урьдчилан хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Монголын барилгын богино улирал, төслийн эхлэлийн саатал болон бэлтгэл хангалтын асуудлыг АХБ онцолж, ОУВС Монголын төрийн хөрөнгө оруулалтын олон жилийн төсөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын төсөвлөлт, багцын удирдлагыг цаашид сайжруулах шаардлагатай гэж дүгнэсэн нь энэхүү өөрчлөлтийн бодлогын үндэслэлийг дэмжиж байна (АХБ, 2021–2026; ОУВС, PIMA Update, 2024). 
Монгол Улсын 2026 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын 3,267.3 тэрбум төгрөгийн 67 хувь нь үргэлжлэн хэрэгжих хөрөнгө оруулалт байгаа бөгөөд төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг олон тохиолдолд өссөн талаарх Улсын Их Хурлын мэдээлэл нь төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа, төсөвт өртгийн удирдлагыг сайжруулах шаардлагыг мөн харуулж байна. 
Өндөр үр өгөөжийн тооцооны хувилбарын тооцоогоор төсвийн жилийн өөрчлөлтөөс 10 жилийн хугацаанд мөнгөн дүнгээр илэрхийлэх боломжтой үр өгөөж 1.77 их наяд төгрөг хүртэл, 30.0 тэрбум төгрөгийн нэг удаагийн шилжилтийн зардлыг хассаны дараах боломжит цэвэр үр өгөөж 1.74 их наяд төгрөг хүртэл байж болохоор байна.
Гэвч энэхүү 1.77 их наяд төгрөг нь төсвийн жилийн хугацааг өөрчилснөөр улсын төсөвт автоматаар бий болох шууд хэмнэлт биш. Энэ нь төслийн бэлтгэл, хэрэгжилтийн хугацаа, төсөвт өртгийн өсөлт, дахин тендер, сул зогсолт, мөнгөн хөрөнгийн удирдлага болон төсвийн төлөвлөлтийн чанар сайжрах нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд бий болох өндөр тооцооны хувилбарын боломжит эдийн засгийн үнэлгээ болно.
Үүнээс гадна иргэд сургууль, эмнэлэг, зам болон бусад нийтийн үйлчилгээг төлөвлөсөн хугацаанд хүртэх, бизнесийн төлөвлөлтийн тодорхой байдал нэмэгдэх, худалдан авах ажиллагааны өрсөлдөөн сайжрах, аудит болон парламентын хяналтын чанар дээшлэх, төрийн байгууллагын ажлын ачаалал жигдрэх зэрэг мөнгөн дүнгээр бүрэн хэмжих боломжгүй нийгэм, институцийн үр өгөөж бий болох боломжтой.
Иймд төсвийн жилийн хугацааг өөрчлөх зохицуулалтын үр өгөөжийг зөвхөн төсвийн шууд хэмнэлтээр бус эдийн засаг, нийгэм, төрийн санхүүгийн удирдлага, хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн нийт үр өгөөжөөр цогцоор нь үнэлэх нь зүйтэй.
 
